**РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА**



**ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2024-2027 РОКИ   
З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ   
РОЖИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ   
ДО 2027 РОКУ**

РОЖИЩЕ – 2023



План заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади до 2027 року розроблено спільними зусиллями створеної в громаді робочої групи з розробки Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади та Плану заходів з її реалізації, а також експертів проєкту «Стратегічний аналіз і рекомендації з розширення можливостей органів місцевого самоврядування і громад за допомогою відповідних стратегічних документів». Реалізація проєкту стала можливою завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА».

Зміст цього документу не обов’язково відображає погляди USAID та Уряду США.

ЗМІСТ

[Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РОЖИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ 2](#_Toc140738428)

[Розділ 2. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РОЖИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ 2](#_Toc140738429)

[Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатна економіка громади 2](#_Toc140738430)

[Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців громади 2](#_Toc140738431)

[Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території 2](#_Toc140738432)

[Розділ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ 2](#_Toc140738433)

[Розділ 4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ 2](#_Toc140738434)

[ДОДАТОК. КАТАЛОГ ПРОЄКТНИХ ІДЕЙ 2](#_Toc140738435)

[Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатна економіка громади 2](#_Toc140738436)

[Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців громади 2](#_Toc140738437)

[Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території 2](#_Toc140738438)

**ПЕРЕЛІК ТАБЛИЦЬ**

[Таблиця 1.1. Критерії відбору пропозицій до технічних завдань Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади 2](#_Toc140738822)

[Таблиця 2.1 Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року 2](#_Toc140738823)

[Таблиця 2.2. Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за Стратегічною ціллю 1. Конкурентоздатна економіка громади 2](#_Toc140738824)

[Таблиця 2.3. Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за Стратегічною ціллю 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців громади 2](#_Toc140738825)

[Таблиця 2.4. Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за Стратегічною ціллю 3. Сталий розвиток території 2](#_Toc140738826)

[Таблиця 3.1.Фінансовий план проєктів місцевого розвитку до Плану заходів Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року, тис.грн 2](#_Toc140738827)

[Таблиця 3.1. Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027року 2](#_Toc140738828)

[Таблиця 4.1. Перелік проєктів місцевого розвитку Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року 2](#_Toc140738829)

[Таблиця 4.2. Перелік програм місцевого розвитку Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року 2](#_Toc140738830)

**ПЕРЕЛІК РИСУНКІВ**

[Рис. 3.1. Фінансовий ресурс на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року, млн грн 2](#_Toc140739768)

[Рис. 3.2. Джерела фінансування Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року, млн грн 2](#_Toc140739769)

[Рис. 3.3. Розподіл за стратегічними та оперативними цілями планових видатків на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року 2](#_Toc140739770)

# Розділ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РОЖИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади до 2027 року (далі – План заходів) розроблено строком на чотири роки (на 2024 – 2027 роки), з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України та відповідною регіональною стратегією розвитку та складається із проєктів місцевого (регіонального) розвитку, місцевих програм розвитку, відповідно до завдань, основою для яких є стратегічні та оперативні цілі, визначені Стратегією розвитку громади до 2027 року.

План заходів розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики» (із змінами), Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265[[1]](#footnote-1).

Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між населенням, бізнесом, організаціями громадянського суспільства, Рожищенською міською територіальною громадою для забезпечення врахування інтересів та забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів та проєктів Стратегії.

План заходів розроблено в співпраці Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади та Плану заходів з її реалізації (склад Робочої групи затверджено розпорядженням міського голови №-118 рв від 7.06.2021), експертів проєкту «Стратегічний аналіз і рекомендації з розширення можливостей органів місцевого самоврядування і громад за допомогою відповідних стратегічних документів» (завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА»).

**Збір проектних ідей до Плану заходів**

З метою розробки проєкту Плану заходів Рожищенською міською радою було оголошено збір проєктних ідей від зацікавлених суб’єктів розвитку громади, що тривав впродовж травня- червня 2023 року. На сайті зацікавленим особам було запропоновано форму подання проєктних ідей та обрані та узгоджені членами Робочої групи критерії відбору.

10 червня 2023 року збір ідей проєктів до Плану заходів був завершений. Всього надійшло 63 заявки – проектних ідей від представників громади (фізичних осіб, громадських організацій, органу місцевого самоврядування) тощо.

**Відбір проектних ідей до Плану заходів**

На засіданні Робочої групи було проведено оцінювання отриманих проєктних ідей.

Визначення проєктів місцевого розвитку та пріоритизація здійснювались на основі обраних та узгоджених членами Робочої групи критеріїв.

Визначення проєктів та пріоритизація здійснювались на основі наступних критеріїв (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1. Критерії відбору пропозицій до технічних завдань Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва**  **Критерію** | **Зміст критерію** | **Оцінка** |
| **Відповідність Стратегії** | Проєкт відповідає вказаній оперативній цілі Рожищенської МТГ, плану заходів з реалізації регіональної та галузевої стратегій | **3** |
| Проєкт відповідає вказаній оперативній цілі Рожищенської МТГ, плану заходів з реалізації регіональної або галузевої стратегій | **2** |
|  | Проєкт відповідає вказаній оперативній цілі Рожищенської МТГ та має вимірюваний вклад щонайменше одного завдання | **1** |
| **Соціальний вплив** | Проєкт зорієнтований на згуртування мешканців громади, у тому числі інтеграцію окремих категорій населення | **3** |
| Не впливає на згуртування мешканців | **0** |
| **Екологічний вплив** | Обґрунтовано значний позитивний вплив на довкілля (екологічні проєкти) | **3** |
| Опосередкований позитивний вплив на довкілля | **1** |
| Не впливає, або не покращує екологічну ситуацію в громаді | **0** |
| **Бюджетний вплив** | Обґрунтовано прямий вплив на створення нових робочих місць / додаткових надходжень до бюджету | **3** |
| Обґрунтовано економію бюджетних коштів | **2** |
| Не прямий вплив на створення чи збереження робочих місць / додаткових надходжень до бюджету | **1** |
| Не передбачено створення робочих місць / економію бюджету | **0** |
| **Економічний**  **вплив** | Проєкт орієнтовано на розвиток органічного агровиробництва, агропереробки або туристичної сфери | **2** |
| Проєкт не має орієнтації на розвиток органічного агровиробництва, агропереробки або туристичної сфери | **0** |
| **Сталість ідеї проекту** | Підтверджено інституційну та фінансову сталість ідеї проєкту | **2** |
| Підтверджено інституційну або фінансову сталість ідеї проєкту | **1** |
| Не підтверджено інституційну та фінансову сталість ідеї проєкту | **0** |
| **Готовність до**  **реалізації** | Обґрунтована, деталізована та зрозуміло викладена структура витрат та співфінансування / Проєкт є продовженням успішного проєкту чи програми, що реалізувався в попередні роки | **3** |
| Частково обґрунтовано структуру витрат / Наявний попередній розрахунок витрат | **1** |
| Відсутнє обґрунтування витрат, проєкт на стадії ідеї | **0** |
| **Адміністративна**  **здійсненність** | Проєкт належить до сфери повноважень органу місцевого самоврядування та має високу ймовірність реалізації | **2** |
| Проєкт передбачає часткове залучення органу місцевого самоврядування | **1** |
| **Наявні джерела фінансування** | Проєкт повністю фінансується за рахунок коштів із зовнішніх джерел | **4** |
| Частка фінансування з місцевого бюджету до 10% загального обсягу фінансування проекту | **3** |
| Частка фінансування з місцевого бюджету від 11 % до 49% загального обсягу фінансування проекту | **2** |
| Частка фінансування з місцевого бюджету становить 50% та більше загального обсягу фінансування проекту | **1** |

**Матриця пріоритетності проєктних ідей до Плану заходів**

|  |  |
| --- | --- |
| **Висока** | **(16 і вище)** |
| **Середня** | **(8-15)** |
| **Низька** | **(до 7)** |

У фазі розробки Плану заходів, проєктні ідеї були зібрані в три тематичні стратегічні цілі з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. Проєктні ідеї були перевірені на предмет відповідності до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, Програми відновлення України та Регіональної стратегії розвитку Волинської області на період 2021-2027 років.

Відповідно до протоколу засідання від 28 червня 2023 року № 3, було затверджено 50 проєктів місцевого розвитку, які узагальнені в проєкт Плану заходів з реалізації Стратегії та підготовлені для проведення громадського обговорення.

При формуванні переліку проєктів місцевого розвитку до Плану заходів також бралися до уваги плани заходів державних, регіональних, секторальних стратегій.

На досягнення цілей та виконання завдань, визначених у Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року, до Плану заходів включено чинні місцеві програми розвитку, що впроваджуються.

Для забезпечення публічності та прозорості підготовки Плану заходів проводились консультації з заінтересованими сторонами для узгодження позицій щодо місцевих програм розвитку та проєктів місцевого розвитку, які пропонувались для включення до Плану заходів.

З метою громадського обговорення проєкт Плану заходів з реалізації Стратегії розміщено на сайті міської ради (<https://rozhrada.gov.ua/>). У 2023 році за підтримки експертів проєкту «Стратегічний аналіз і рекомендації з розширення можливостей органів місцевого самоврядування і громад за допомогою відповідних стратегічних документів» відбулось обговорення проєкту Плану заходів з реалізації на 2024-2027 роки Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року.

В ході процесу підготовки Плану реалізації максимально застосовувалися методологічні підходи і інструменти для стратегічного і операційного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України. Принципи та інструменти, які застосовувалися для визначення сфер втручання, передбачали:

* Партнерство – домовленість про спільні цілі шляхом консультацій та на основі консенсусу з представниками влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.
* Участь та спільна зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, чіткої громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку реалізовувати лише власні інтереси.
* Сталість – результат застосування уставлених принципів і методологічних інструментів, таких як баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).
* Інтеграцію – досягнуту завдяки широкій участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на місцевому рівні через розробку спільних заходів.
* Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних втручань (проєктів) з метою забезпечення найбільш ефективного використання наявних ресурсів.
* Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією.

План заходів узгоджено з наявними і передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проєктів місцевого розвитку та місцевих програм розвитку.

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії та Плану заходів здійснюється за рахунок:

* коштів бюджету територіальної громади;
* коштів державного бюджету, в тому числі міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;
* коштів обласного (районного) бюджету;
* коштів, які надходять до бюджетів в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;
* інших джерел, не заборонених законодавством.

# Розділ 2. СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РОЖИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

План заходів сформований у відповідності до **стратегічного бачення** громади:

**Рожищенська громада – волинський край, багатий лісами, ріками, ланами, працьовитими людьми та талановитою молоддю. Громада з високим логістичним та природним потенціалом, що сприяє економічному зростанню шляхом інноваційного розвитку деревообробної, харчової промисловості, екологічно орієнтованого сільського господарства. Розвинена інфраструктура забезпечує різноманітні потреби людей, а ефективна влада та активна громада є партнерами у сталому розвитку території.**

Стратегічне бачення розвитку Рожищенської міської територіальної громади буде досягатись завдяки реалізації трьох стратегічних цілей, кожна з яких включає низку оперативних цілей та завдань.

Таблиця 2.1 Структура стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року

|  |  |
| --- | --- |
| **Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатна економіка громади** | |
| *Оперативні цілі* | *Завдання* |
| * 1. **Формування інвестиційної привабливості громади** | * + 1. Формування інвестиційної політики громади |
| * + 1. Промоція громади |
| * 1. **Підтримка розвитку агропромислового сектору громади** | * + 1. Розвиток садівничо-ягідного кластеру**,** підтримка сільськогосподарських виробників |
| * + 1. Підтримка виробництва крафтової продукції |
| * 1. **Підтримка малого і середнього бізнесу** | * + 1. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу у громаді |
| * + 1. Сприяння розвитку підприємницьких здібностей у населення громади та розвиток молодіжних підприємницьких ініціатив |
| **Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців громади** | |
| *Оперативні цілі* | *Завдання* |
| **2.1. Розвиток людського капіталу** | 2.1.1. Модернізація освітніх закладів та покращення системи надання послуг дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти |
| 2.1.2. Модернізація матеріально-технічної бази системи закладів охорони здоров’я та підвищення якості та доступності медичних послуг |
| 2.1.3. Трансформація культурного простору |
| 2.1.4. Розвиток фізичної культури та спорту, популяризація здорового способу життя |
| 2.1.5. Підтримка громадської активності молоді та національно-патріотичне виховання |
| **2.2. Комфортне і безпечне середовище** | 2.2.1.Підвищення рівня громадської та особистої безпеки |
| 2.2.2. Покращення благоустрою громадського простору |
| **2.3. Ефективна влада, активна громада** | 2.3.1. Удосконалення системи управління громадою |
| 2.3.2. Підвищення активності організацій громадянського суспільства |
| **Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території** | |
| *Оперативні цілі* | *Завдання* |
| **3.1. Інженерна інфраструктура громади** | 3.1.1. Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури громади |
| 3.1.2. Формування якісної дорожньої інфраструктури громади та пасажирського сполучення |
| **3.2.Збереження навколишнього середовища** | 3.2.1. Забезпечення екологічної безпеки та захист населення та території від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру |
| 3.2.2. Впровадження енергозберігаючих технологій |
| 3.2.3.Формування екологічної культури мешканців та підвищення культури поводження з ТПВ |
| **3.3. Планування розвитку територій** | 3.3.1. Оновлення та виготовлення планувальних, містобудівних документів |
| 3.3.2. Цифровізація громади |

План заходів із впровадження Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року складається з 50 проєктів місцевого розвитку та заходів розвиткового характеру на загальну суму 366501,5 тис. грн. У фазі розробки Плану заходів, проєктні ідеї були зібрані в три тематичні стратегічні цілі з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення.

Впровадження Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року здійснюватиметься через реалізацію комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів, які будуть здійснюватися відповідно до Плану її реалізації та інших місцевих програм, які випливають із Стратегії, а також рішень міської ради, що приймаються для досягнення стратегічних цілей.

### Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатна економіка громади

***Мета стратегічної цілі 1***  - покращення якості життя і економічного благополуччя населення шляхом ефективного використання наявного потенціалу та конкурентних переваг громади через стимулювання зростання інноваційної економіки, екологічно орієнтованого сільського господарства, підвищення підприємницької активності.

Необхідність постановки такої цілі зумовлено наявністю у громаді значного промислового потенціалу – підприємств харчової, деревообробної, металообробної промисловості, природнього потенціалу – лісів, земель сільськогосподарського призначення, покладів піску, вапна, людського капіталу, які інтегруючись з інноваційними рішеннями, залученням інвестицій здатні підвищити рівень конкурентоздатності економіки.

***Стратегічна ціль 1 досягається через реалізацію таких оперативних цілей: 1.1.«***Формування інвестиційної привабливості громади»; 1.2.«Підтримка розвитку агропромислового сектору»; 1.3.«Підтримка малого та середнього бізнесу» (табл.2.2.).

Досягнення стратегічної цілі 1. Конкурентоздатна економіка громади передбачається через реалізацію 7 проєктів місцевого розвитку на загальну суму 2150,0 тис.грн.

#### 

Таблиця 2.2. Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за Стратегічною ціллю 1. Конкурентоздатна економіка громади

| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт / програма місцевого розвитку | Назва проєкту / програми місцевого розвитку | Період реалізації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | в т.ч. за роками | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **1.1.Формування інвестиційної привабливості громади** | Проєкт 1. Розроблення інвестиційного паспорту Рожищенської громади | 2024 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Проєкт 2. Розроблення комунікаційної стратегії Рожищенської громади на 2025-2027 роки | 2024 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Проєкт 3. Розроблення та просування бренду Рожищенської громади | 2024-2027 | 190 | 100 | 30 | 30 | 30 |
| **1.2.Підтримка розвитку агропромислового сектору громади** | Проєкт 4. Створення садівничо-ягідного кластеру | 2025-2027 | 400 | 0 | 130 | 130 | 140 |
| Проєкт 5. Організація та проведення Foodfest «Рожищенська лавка» або «Ярмарок Рожищенських традицій» | 2024-2027 | 110 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| **1.3.Підтримка малого і середнього бізнесу** | Проєкт 6. Створення Консультаційного центру для місцевого бізнесу | 2024 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Проєкт 7. Підтримка малого і середнього підприємництва громади | 2024-2027 | 300 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Всього за Стратегічною ціллю 1. | | 2024-2027 | 2150 | 1320 | 235 | 290 | 305 |

### Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців громади

***Мета стратегічної цілі 2.***  Полягає у розвитку людського капіталу шляхом інвестування у конкретні процеси життєдіяльності людей та підвищенні якості, доступності наданих послуг. Забезпечення інтелектуального та професійного зростання жителів громади, підвищення їх продуктивних здібностей принесе у майбутньому дохід як індивіду, так і громаді.

Необхідність постановки такої цілі зумовлена тим фактом, що в основі громади – її мешканці. Підвищення рівня добробуту населення є основним завданням територіальної громади, яке неможливо виконати без підвищення якості та доступності широкого спектру послуг.

***Стратегічна ціль 2. «Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців громади» досягається через реалізацію таких оперативних цілей: 2.1.«***Розвиток людського капіталу»; 2.2.«Комфортне і безпечне середовище» та 2.3 «Ефективна влада, активна громада» (табл.2.3).

Досягнення Стратегічної цілі 1. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців громади передбачається через реалізацію 28 проєктів та програм місцевого розвитку на загальну суму 120594,0 тис.грн.

Таблиця 2.3. Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за Стратегічною ціллю 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців громади

| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт / програма місцевого розвитку | Назва проєкту / програми місцевого розвитку | Період реалі-зації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | в т.ч. за роками | | | |
| 2024 | 2025 | 22026 | 22027 |
| **2.1. Розвиток людського капіталу** | Проєкт 8. Утеплення фасаду приміщення та облаштування частини території (викладання бруківки) Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Малятко» Рожищенської міської ради Луцького району волинської області | 2025 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 |
| Проєкт 9. Капітальний ремонт даху приміщення молодших класів комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №1» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 2027 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| Проєкт 10. Капітальний ремонт приміщення (заміна даху, укріплення та утеплення фасаду) Комунального закладу позашкільної освіти «Рожищенський будинок дитячої творчості» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 2024-2025 | 3300 | 300 | 3000 | 0 | 0 |
| Проєкт 11. Капітальний ремонт приміщення комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №2» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 2025 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 |
| Проєкт 12. Сучасним дітям – сучасна школа. Проведення ефективної енергомодернізації КОЗЗСО «Рожищенський ліцей №3» (заміна даху, термомодернізація будівлі) | 2026-2027 | 10000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |
| Проєкт 13. Капітальний ремонт котельні Комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №4» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 2026 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| Програма розвитку освіти громади на 2021-2025. Модернізація та поповнення матеріально-технічної бази закладів освіти | 2024-2025 | 1850 | 900 | 950 | 0 | 0 |
| Проєкт 14. Ресурсний простір – важливий компонент сучасної інклюзивної освіти | 2024 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Проєкт 15. Модернізація матеріально-технічної бази КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» та підвищення якості та доступності медичних послуг | 2024-2027 | 8500 | 1000 | 1000 | 3000 | 3500 |
| Проєкт 16. Модернізація матеріально-технічної бази системи закладів охорони здоров’я та підвищення якості та доступності медичних послуг | 2024-2027 | 7500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Проєкт 17. Організація надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з порушеннями опорно-рухового апарату (нейрореабілітація, ортопедична реабілітація)в комунальному підприємстві «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради | 2024-2025 | 31524 | 15762 | 15762 | 0 | 0 |
| Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки. Придбання звукової апаратури, музичних інструментів, сценічних костюмів, світлової апаратури | 2024-2025 | 130 | 60 | 70 | 0 | 0 |
| Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки. Придбання експонатів для поповнення музейних фондів | 2024-2025 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки. Забезпечення закладів культури пожежно-охоронними  засобами | 2024-2025 | 300 | 140 | 160 | 0 | 0 |
| Проєкт 18. Реконструкція бігових доріжок дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Степана Бандери, 40 м. Рожище Луцького району Волинської області | 2025-2026 | 15000 | 0 | 7800 | 7200 | 0 |
| Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки. Забезпечення команд спортивною формою та інвентарем | 2024-2025 | 140 | 70 | 70 | 0 | 0 |
| Проєкт 19. Конкурс проєктів молодіжних ініціатив розроблених інститутами громадянського суспільства на 2024-2026 роки | 2024-2026 | 510 | 170 | 170 | 170 | 0 |
| Проєкт 20. Нація, яка читає – непереможна! | 2024-2027 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2.Комфортне і безпечне середовище | Проєкт 21. Діяльність Мобільної бригади соціально-психологічної допомоги | 2024-2027 | 1800 | 1500 | 150 | 100 | 50 |
| Проєкт 22. Психосоціальна підтримка вразливих категорій сімей, дітей та молоді | 2024 – 2027 | 500 | 165 | 115 | 110 | 110 |
| Проєкт 23. Будівництво захисної споруди цивільного захисту у комунальному опорному закладі загальної середньої освіти «Переспівський ліцей» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 2024-2026 | 10000 | 1000 | 4500 | 4500 | 0 |
| Місцева програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 – 2025 роки. Підвищення рівня безпеки в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах | 2024-2025 | 180 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| Програма профілактики правопорушень та злочинів в Рожищенській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки. Придбання та встановлення відеотехніки для відео спостереження за аварійно небезпечними ділянками | 2024-2025 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| Програма розвитку освіти громади на 2021-2025 роки. Обладнати місця посадки і висадки учнів у шкільний автобус | 2024-2025 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2.3.Ефективна влада, активна громада | Проєкт 24. Паспортний сервіс у Рожищенській громаді | 2024 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Проєкт 25. Гідна старість | 2026-2027 | 10000 | 0 | 0 | 6000 | 4000 |
| Проєкт 26. Бюджет участі - засіб залучення громадян до розподілу частини бюджету територіальної громади | 2026-2027 | 400 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Проєкт 27. Організація та проведення етно-фесту «Гостини рожищенської родини» | 2024-2027 | 110 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| **Всього за Стратегічною ціллю 2** | | **2024-2027** | **120594** | **25647** | **46542** | **30910** | **17495** |

### 

### Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території

***Мета стратегічної цілі 3.*** Покращення комфортного і безпечного життя населення шляхом сталого розвитку території - інженерної та дорожньої інфраструктури та забезпечення безпечного екологічного середовища.

Необхідність постановки такої цілі зумовлено наявністю проблем підприємств житлово-комунальної сфери громади, незадовільним станом частини доріг, відсутністю пасажирського сполучення з окремими селами громади, погіршенням екологічного стану через господарську діяльність.

**Стратегічна ціль 3 досягається через реалізацію таких оперативних цілей:** 3.1.«Інженерна інфраструктура громади», 3.2. «Збереження навколишнього середовища» та 3.3.«Планування розвитку територій».

Досягнення Стратегічної цілі 3. Сталий розвиток території передбачається через реалізацію 15 проєктів та програм місцевого розвитку на загальну суму 243757,0 тис.грн (табл.2.4).

Таблиця 2.4. Перелік проєктів та програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів за Стратегічною ціллю 3. Сталий розвиток території

| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт / програма місцевого розвитку | Назва проєкту / програми місцевого розвитку | Період реалізації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | в т.ч. за роками | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **3.1. Інженерна інфраструктура громади** | Проєкт 28. Будівництво мереж водопостачання по вулицях м. Рожище та смт Дубище Волинської області. | 2025-2026 | 80000 | 0 | 45000 | 35000 | 0 |
| Проєкт 29. Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання (заміна теплотраси) м.Рожище | 2024-2027 | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Проєкт 30. Ремонт доріг Рожищенської територіальної громади | 2024-2027 | 110100 | 42020 | 22020 | 23030 | 23030 |
| Проєкт 31. Захист населення та території Рожищенської громади від надзвичайних ситуацій | 2024-2027 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Програма розвитку освіти громади на 2021-2025 роки. Дотримання пожежної безпеки | 2024-2025 | 2790 | 1390 | 1400 | 0 | 0 |
| 3.2.2. Впровадження енергозберігаючих технологій | Проєкт 32. Капітальний ремонт даху приміщення комунального закладу «Центр культурних послуг» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 2025 | 5700 | 0 | 5700 | 0 | 0 |
| Проєкт 33. Сонячна електростанція у Рожищенській громаді | 2024 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Програма розвитку освіти громади на 2021-2025 роки. Здійснення заміни котлів на ефективніші з більшим ККД | 2024-2025 | 2500 | 1000 | 1500 | 0 | 0 |
| Проєкт 34. Встановлення екоконтейнерів в населених пунктах Рожищенської територіальної громади | 2024 – 2025 | 2872 | 1436 | 1436 | 0 | 0 |
| Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Рожищенської ТГ 2021-2025 роки. Впровадження сучасних та ефективних засобів механізації збирання та вивезення ТПВ, оновлення парків сміттєвозів | 2024 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
| **3.3. Планування розвитку території** | Проєкт 35. Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Рожищенської громади | 2024 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| Проєкт 36. Встановлення електронної системи голосування | 2027 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| Проєкт 37. Відкрита громада | 2026 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Програма розвитку освіти Рожищенської міської ради на 2021-2025 роки. Створення та оновлення сайтів | 2024-2025 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Програма розвитку освіти Рожищенської міської ради на 2021-2025 роки. Забезпечення закладів програмними продуктами для організації та контролю за освітнім процесом | 2025 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| **Всього за Стратегічною ціллю 3** | | **2024-2025** | **243757** | **75491** | **80251** | **61160** | **26855** |

# Розділ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Впровадження Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року передбачає загальну потребу фінансового ресурсу в обсязі 366501,538 тис. грн (табл.3.1).

Таблиця 3.1.Фінансовий план проєктів місцевого розвитку до Плану заходів Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року, тис.грн**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Роки | Всього | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет Рожищенської громади | Інші джерела |
| 2024 | 102458,2 | 40900,0 | 1000,0 | 10796,2 | 49762,0 |
| 2025 | 127028,3 | 86250,0 | 5000,0 | 17216,2 | 18562,0 |
| 2026 | 92360,0 | 67750,0 | 5000,0 | 12180,0 | 7430,0 |
| 2027 | 44655,0 | 27200,0 | 1000,0 | 10695,0 | 5760,0 |
| **Разом** | 366501,5 | 222100,0 | 12000,0 | 50887,5 | 81514,1 |

Планування потреби фінансового ресурсу місцевого бюджету на 2024-2027 роки для впровадження Плану заходів є достатньо рівномірним (рис. 3.1). Розподіл ресурсу за джерелами фінансування здійснено наступним чином (рис. 3.2).




Рис. 3.1. Фінансовий ресурс на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року, млн грн





Рис. 3.2. Джерела фінансування Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року, млн грн

Для реалізації проєктів місцевого розвитку Рожищенська міська територіальна громада зорієнтована на максимальне залучення коштів державного бюджету у сфері розвитку освітніх закладів, доріг, інженерної інфраструктури, зокрема, ДФРР та розвиткових субвенцій з державного бюджету. Серед інших джерел фінансування громада має намір залучати грантові кошти, кошти спонсорів. Фінансування окремих завдань, що мають розвитковий характер, в межах програм місцевого розвитку, включених до Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року буде фінансуватись за рахунок коштів місцевого бюджету Рожищенської громади.

В розрізі стратегічних цілей найменший фінансовий ресурс запланований на стратегічну ціль 1.Конкурентоздатна економіка громади, а найбільше на стратегічну ціль 3. Сталий розвиток території (рис. 3.3).



#### 

Рис. 3.3. Розподіл за стратегічними та оперативними цілями планових видатків на впровадження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року

Таблиця 3.1. Фінансове забезпечення реалізації Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року

*тис грн.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Назва програми/проєкту місцевого розвитку** | **Орієнтована потреба на період реалізації плану заходів на 2024-2027 рр**. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **всього** | в тому числі за джерелами фінансування, тис.грн. | | | | | | | | | | | | | | |
| **кошти бюджету територіальної громади** | | | | | **кошти державного бюджету** | | | | | **інші джерела фінансування** | | | | |
| разом | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | разом | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | разом | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ1. КОНКУРЕНТОЗДАТНА ЕКОНОМІКА ГРОМАДИ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Проєкти місцевого розвитку*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проєкт 1. Розроблення інвестиційного паспорту Рожищенської громади | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проєкт 2. Розроблення комунікаційної стратегії Рожищенської громади на 2025-2027 роки | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Проєкт 3. Розроблення та просування бренду Рожищенської громади | 190 | 190 | 100 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Проєкт 4. Створення садівничо-ягідного кластеру | 400 | 90 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 100 | 100 | 110 |
| 5 | Проєкт 5. Організація та проведення Foodfest «Рожищенська лавка» або «Ярмарок Рожищенських традицій» | 110 | 110 | 20 | 25 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Проєкт 6. Створення Консультаційного центру для місцевого бізнесу | 900 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Проєкт 7. Підтримка малого і середнього підприємництва громади | 300 | 300 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***за Стратегічною ціллю 1*** | 2150 | 690 | 170 | 135 | 190 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 1150 | 100 | 100 | 110 |
|  | **СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ2. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ ГРОМАДИ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Програми місцевого розвитку*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Програма розвитку освіти громади на 2021-2025 роки. Модернізація та поповнення матеріально-технічної бази закладів освіти | 1850 | 1850 | 900 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки. Забезпечення команд спортивною формою та інвентарем | 140 | 140 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Місцева програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 – 2025 роки. Підвищення рівня безпеки в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах | 180 | 180 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Програма профілактики правопорушень та злочинів в Рожищенській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки. Придбання та встановлення відеотехніки для відео спостереження за аварійно небезпечними ділянками | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Програма розвитку освіти громади на 2021-2025 роки. Обладнати місця посадки і висадки учнів у шкільний автобус | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки. Придбання звукової апаратури,  музичних інструментів, сценічних костюмів, світлової апаратури | 130 | 130 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки. Придбання експонатів для поповнення музейних фондів | 30 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки. Забезпечення закладів культури пожежно-охоронними  засобами | 300 | 300 | 140 | 160 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Проєкти місцевого розвитку*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Проєкт 8. Утеплення фасаду приміщення та облаштування частини території (викладання бруківки) Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Малятко» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 6000 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Проєкт 9. Капітальний ремонт даху приміщення молодших класів комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №1» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 3000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Проєкт 10. Капітальний ремонт приміщення (заміна даху, укріплення та утеплення фасаду) Комунального закладу позашкільної освіти «Рожищенський будинок дитячої творчості» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 3300 | 800 | 300 | 500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Проєкт 11. Капітальний ремонт приміщення комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №2» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 5000 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Проєкт 12. Сучасним дітям – сучасна школа. Проведення ефективної енергомодернізації КОЗЗСО «Рожищенський ліцей №3» (заміна даху, термомодернізація будівлі) | 10000 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | 9000 | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Проєкт 13. Капітальний ремонт котельні Комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №4» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 3000 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Проєкт 14. Ресурсний простір – важливий компонент сучасної інклюзивної освіти | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Проєкт 15. Модернізація матеріально-технічної бази КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» та підвищення якості та доступності медичних послуг | 8500 | 6500 | 500 | 500 | 2500 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 24 | Проєкт 16. Модернізація матеріально-технічної бази системи закладів охорони здоров’я та підвищення якості та доступності медичних послуг | 7500 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 25 | Проєкт 17. Організація надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з порушеннями опорно-рухового апарату (нейрореабілітація, ортопедична реабілітація)в комунальному підприємстві «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради | 31524,5 | 3152,5 | 1576,23 | 1576,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28372,1 | 14186 | 14186 | 0 | 0 |
| 26 | Проєкт 18. Реконструкція бігових доріжок дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Степана Бандери, 40 м. Рожище Луцького району Волинської області | 15000 | 1500 | 0 | 800 | 700 | 0 | 13500 | 0 | 7000 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Проєкт 19. Конкурс проектів молодіжних ініціатив розроблених інститутами громадянського суспільства на 2024-2025 роки | 510 | 60 | 20 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 150 | 150 | 150 | 0 |
| 28 | Проєкт 20. Нація, яка читає – непереможна! | 400 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Проєкт 21. Діяльність Мобільної бригади соціально-психологічної допомоги | 1800 | 180 | 50 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 1450 | 100 | 50 | 20 |
| 30 | Проєкт 22. Психосоціальна підтримка вразливих категорій сімей, дітей та молоді | 500 | 50 | 15 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | Проєкт 23. Будівництво захисної споруди цивільного захисту у комунальному опорному закладі загальної середньої освіти «Переспівський ліцей» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 10000 | 1000 | 100 | 450 | 450 |  | 9000 | 900 | 4050 | 4050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Проєкт 24. Паспортний сервіс у Рожищенській громаді | 800 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Проєкт 25. Гідна старість | 10000 | 2500 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 4500 | 3000 |
| 34 | Проєкт 26. Бюджет участі - засіб залучення громадян до розподілу частини бюджету територіальної громади | 400 | 400 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Проєкт 27 Організація та проведення етно-фесту «Гостини рожищенської родини» | 110 | 110 | 20 | 25 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***За Стратегічною ціллю 2*** | 120595 | 24302 | 4811,23 | 6956,2 | 6860 | 5675 | 49400 | 900 | 23550 | 17750 | 7200 | 46892 | 19936 | 16036 | 6300 | 4620 |
|  | **СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Програми місцевого розвитку*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Програма розвитку освіти громади на 2021-2025 роки. Дотримання пожежної безпеки | 2790 | 2790 | 1390 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Програма розвитку освіти громади на 2021-2025 роки. Здійснення заміни котлів на ефективніші з більшим ККД | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Рожищенської ТГ 2021-2025 роки. Впровадження сучасних та ефективних засобів механізації збирання та вивезення ТПВ, оновлення парків сміттєвозів | 5500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5450 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Програма розвитку освіти Рожищенської міської ради на 2021-2025 роки. Створення та оновлення сайтів | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Програма розвитку освіти Рожищенської міської ради на 2021-2025 роки. Забезпечення закладів програмними продуктами для організації та контролю за освітнім процесом | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ***Проєкти місцевого розвитку*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Проєкт 28. Захист населення та території Рожищенської громади від надзвичайних ситуацій. | 500 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Проєкт 29.Будівництво мереж водопостачання по вулицях м.Рожище та смт Дубище Волинської області | 80000 | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 70000 | 0 | 40000 | 30000 | 0 | 8000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 |
| 43 | Проєкт 30. Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання (заміна теплотраси) м.Рожище | 12000 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 44 | Проєкт 31. Ремонт доріг Рожищенської територіальної громади | 110100 | 10000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 100000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 45 | Проєкт 32. Капітальний ремонт даху приміщення комунального закладу «Центр культурних послуг» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 5700 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Проєкт 33. Сонячна електростанція у Рожищенській громаді | 1000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Проєкт 34. Встановлення екоконтейнерів в населених пунктах Рожищенської територіальної громади | 2872 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812 | 1406 | 1406 | 0 | 0 |
| 48 | Проєкт 35. Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Рожищенської громади | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Проєкт 36. Встановлення електронної системи голосування | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Проєкт 37. Відкрита громада | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **За Стратегічною ціллю 3.** | 243757 | 25895 | 5815 | 10125 | 5130 | 4825 | 172700 | 40000 | 62700 | 50000 | 20000 | 45162 | 29676 | 7426 | 6030 | 2030 |
|  | ***ПО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЗАГАЛОМ*** | 366502 | 50887 | 10796,2 | 17216 | 12180 | 10695 | 222100 | 40900 | 86250 | 67750 | 27200 | 93514 | 50762 | 23562 | 12430 | 6760 |

\* *для місцевих програм розвитку, розробка яких запланована, зазначається “проєкт”*

\*\* *для проектів місцевого розвитку, які реалізуються, зазначається «реалізація триває»*

# Розділ 4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

Для відстеження та аналізу динаміки і структурних змін, що відбуваються у громаді відповідно до визначених у Стратегії стратегічних, оперативних цілей та завдань проводиться моніторинг реалізації Стратегії та Плану заходів. Моніторинг є сукупністю заходів із обліку, збору, аналізу та узагальнення інформації про стан реалізації Стратегії та Плану заходів.

Результати моніторингу є основою для висновків про необхідність внесення змін (актуалізації) Стратегії та Плану заходів.

**Моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Стратегії** здійснюється двічі на рік на основі відстеження виконання визначених показників (індикаторів) результативності впровадження кожного проєкту місцевого розвитку.

Система показників (індикаторів) для моніторингу реалізації Плану заходів подана у Таблицях 4.1-4.2.

Звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії включає узагальнену таблицю у формі згідно додатку 13 до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265[[2]](#footnote-2), та висновки у вигляді аналітичної довідки.

Звіти про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії за перше півріччя та за рік готує Робоча група з управління реалізацією Стратегії та моніторингу (детальніше див. розділ «Проведення моніторингу, оцінювання реалізації Стратегії» Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади до 2027 року), узагальнення та формування їх тексту здійснює загальний відділ апарату Рожищенської міської ради**.** Голова Робочої групи в термін не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду представляє їх на розгляд сесії відповідної ради. Крім того, звіти оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради.

**Оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів** проводиться після завершення строку їх реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації стосовно досягнення очікуваних результатів, їх впливу на стан соціально-економічного розвитку територіальної громади та інформації щодо сталості змін з метою прийняття в подальшому необхідних управлінських рішень та необхідних коригувань.

На основі здійснення оцінювання складається заключний звіт, який містить:

* результати порівняння базових (на початок реалізації Стратегії), прогнозованих цільових (станом на останній період) і фактичних значень показників;
* досягнення запланованих цілей;
* задоволення потреб різних груп заінтересованих осіб;
* наявних незапланованих змін та впливів;
* діяльності, що призвела до змін (зокрема, незапланованих);
* ефективності механізмів реалізації Стратегії або ресурсних витрат;
* стійкості результатів Стратегії тощо.

Оцінювання може бути внутрішнім (проводиться виконавцями Стратегії) та зовнішнім (проводиться залученими експертами).

Звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів готує Робоча група, узагальнення та формування їх тексту здійснює загальний відділ апарату Рожищенської міської ради. Голова Робочої групи в термін не пізніше трьох місяців після закінчення періоду реалізації Стратегії та Плану заходів представляє їх на розгляд сесії міської ради. Крім того, заключні звіти про оцінювання результатів реалізації Стратегії та Плану заходів оприлюднюються на офіційному веб-сайті громади та/або у місцевих засобах масової інформації.

Таблиця 4.1. Перелік проєктів місцевого розвитку Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль** | **Завдання Стратегії** | **Назва проєкту місцевого розвитку** | **Період реалізації проєкту місцевого розвитку** | **Відповідальний за виконання / Виконавці (в разі визначення)** | **Індикатори результативності** |
|
|
| ***1.1. Формування інвестиційної привабливості громади*** | *1.1.1.Формування інвестиційної політики громади* | **Розроблення інвестиційного паспорту Рожищенської громади** | 2024 | Загальний відділ, відділи земельних відносин та містобудування, архітектури, житво-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської ради | * Наявність розробленого інвестиційного паспорта громади. |
| **Розроблення комунікаційної стратегії Рожищенської громади на 2025-2027 роки** | 2024 | Загальний відділ Рожищенської міської ради | * Розроблена Комунікаційна стратегія Рожищенської громади на 2025-2027 роки. |
| *1.1.2. Промоція громади* | **Розроблення та просування бренду Рожищенської громади** | 2024-2027 | Загальний відділ Рожищенської міської ради | * Розроблено бренд бук Рожищенської громади та стратегію його просування. |
| ***1.2. Підтримка розвитку агропромислового сектору громади*** | *1.2.1.Розвиток садівничо-ягідного кластеру, підтримка сільськогосподарських виробників* | **Створення садівничо-ягідного кластеру** | 2025-2027 | Відділ земельних відносин Рожищенська міська рада | * Проведено тренінги, семінари для підприємців щодо кластерного розвитку та підвищення кластерної грамотності; * створено кластер садівничо-ягідного напряму на території громади. |
| *1.2.2 Підтримка виробництва крафтової продукції* | **Організація та проведення Foodfest «Рожищенська лавка» / «Ярмарок Рожищенських традицій»** | 2024-2027 | Рожищенська міська рада, гуманітарний відділ Рожищенської міської ради, КЗ «Центр культурних послуг» Рожищенської міської ради. | * Розроблено Положення про проведення Foodfest; * проведено Foodfest. |
| ***1.3. Підтримка малого та середнього бізнесу*** | *1.3.1.Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу у громаді* | **Створення Консультаційного центру для місцевого бізнесу** | 2024 | Рожищенська міська рада | * Створено Консультаційний центр для місцевого бізнесу. |
| *1.3.2. Сприяння розвитку підприємницьких здібностей у населення громади та розвиток молодіжних підприємницьких ініціатив* | **Підтримка малого і середнього підприємництва громади** | 2024-2027 | Рожищенська міська рада | * Кількість суб’єктів МСП, зареєстрованих у громаді. |
| ***2.1. Розвиток людського капіталу*** | *2.1.1. Модернізація освітніх закладів та покращення системи надання послуг дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти* | **Утеплення фасаду приміщення та облаштування частини території (викладання бруківки) Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Малятко» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області** | 2025 | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | * Площа утеплення фасаду Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Малятко»; * площа облаштування території Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Малятко»; * зміна середньої температури в навчальному закладі. |
| **Капітальний ремонт даху приміщення молодших класів комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №1» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області** | 2027 | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №1» | * Площа відремонтованого даху. |
| **Капітальний ремонт приміщення (заміна даху, укріплення та утеплення фасаду) Комунального закладу позашкільної освіти «Рожищенський будинок дитячої творчості» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області** | 2024-2025 | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | * Площа відремонтованого даху; * площа утепленого фасаду будівлі; * зміна середньої температури в навчальному закладі. . |
| **Капітальний ремонт приміщення комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №2» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області** | 2025 | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | * Площа утепленого фасаду будівлі; * площа утепленого горища; * зміна середньої температури в навчальному закладі. . |
| **Сучасним дітям – сучасна школа. Проведення ефективної енергомодернізації КОЗЗСО «Рожищенський ліцей №3» (заміна даху, термомодернізація будівлі)** | 2026-2027 | Комунальний опорний заклад загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №3» Рожищенської міської ради | * Площа утепленого фасаду будівлі; * площа заміненого даху; * зміна середньої температури в навчальному закладі. |
| **Капітальний ремонт котельні Комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №4» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області** | 2026 | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №4» Рожищенської міської ради | * Зміна середньої температури в навчальному закладі. |
| **Ресурсний простір – важливий компонент сучасної інклюзивної освіти** | 2024 | КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | * Облаштовано ресурсний простір КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»; * чисельність дітей з особливими освітніми потребами, охоплених діяльністю КУ «Інклюзивно-ресурсний центр». |
| *2.1.2. Модернізація матеріально-технічної бази системи закладів охорони здоров’я та підвищення якості та* доступності медичних послуг | **Модернізація матеріально-технічної бази КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» та підвищення якості та доступності медичних послуг** | 2024-2027 | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» | * Рівень комфортності перебування пацієнтів у КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня». |
| **Модернізація матеріально-технічної бази системи закладів охорони здоров’я та підвищення якості та доступності медичних послуг** | 2024-2027 | КНП «Рожищенський ЦПМСД» | * Проведено ремонти амбулаторій; * рівень задоволення якістю послуг закладів ПМСД. |
| **Організація надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з порушеннями опорно-рухового апарату (нейрореабілітація, ортопедична реабілітація)в комунальному підприємстві «Рожищенська багатопрофільна лікарня»** | 2024-2025 | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» | * Чисельність пацієнтів з перенесеними гострими порушеннями центральної та периферичної нервової системи, яким надано реабілітаційна допомога (нейрореабілітація); * чисельність пацієнтів з порушеннями опорно-рухового апарату після отриманих поранень і травм щорічно, яким надано реабілітаційної допомоги (ортопедична реабілітація). |
| 2*.1.4. Розвиток фізичної культури та спорту, популяризація здорового способу життя* | **Реконструкція бігових доріжок дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Степана Бандери, 40 м. Рожище Луцького району Волинської області** | 2025-2026 | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | * Протяжність реконструйованих бігових доріжок. |
| *2.1.5. Підтримка громадської активності молоді та національно-патріотичне виховання* | **Конкурс проєктів молодіжних ініціатив на 2024-2025 роки** | 2024-2026 | КЗ «Молодіжний центр» Рожищенської міської ради, гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | * Чисельність проведених тренінгів для молоді; * чисельність зацікавлених осіб із інститутів громадянського суспільства, які отримали консультації та технічну підтримку при оформленні конкурсних заявок. |
| **Нація, яка читає – непереможна!** | 2024-2027 | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради, КЗ «Публічна бібліотека» Рожищенської міської ради | * Чисельність трансформованих бібліотек в сучасні центри розвитку Рожищенської ТГ (повноцінний творчий, волонтерський та цифровий хаб). |
| ***2.2. Комфортне і безпечне середовищ***е | *2.2.1.Підвищення рівня громадської та особистої безпеки* | **Діяльність Мобільної бригади соціально-психологічної допомоги** | 2024-2027 | КУЦСС Рожищенської міської ради | * Створено мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги; * чисельність осіб/сімей, яким надано соціально-психологічну допомогу. |
| **Психосоціальна підтримка вразливих категорій сімей, дітей та молоді** | 2024 – 2027 | КУЦСС Рожищенської міської ради | * Кількість осіб, що отримала психосоціальну підтримку. |
| **Будівництво захисної споруди цивільного захисту у комунальному опорному закладі загальної середньої освіти «Переспівський ліцей» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області** | 2024-2026 | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | * Облаштовано укриття на 150 осіб. |
| ***2.3. Ефективна влада, активна громада*** | *2.3.1. Удосконалення системи управління громадою* | **Паспортний сервіс у Рожищенській громаді** | 2024 | Управління «ЦНАП та соціального захисту населення» Рожищенської міської ради | * Організація надання адміністративних послуг з оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм на базі управління «ЦНАП та соціального захисту населення» Рожищенської міської ради для жителів Рожищенської, Копачівської та Доросинівської громад. |
| **Гідна старість** | 2026-2027 | КП «Територіальний центр» Рожищенської міської ради | * Відремонтовано частину приміщення лікарні для переміщення відділення стаціонарного догляду із села Навіз до медичного закладу; * рівень задоволення умовами проживання у відділенні стаціонарного догляду. |
| **Бюджет участі - засіб залучення громадян до розподілу частини бюджету територіальної громади** | 2026-2027 | Загальний та фінансовий відділи Рожищенської міської ради | * Розроблено положення щодо організації бюджету участі у Рожищенській громаді; * проведено конкурс місцевих ініціатив (бюджет участі). |
| *2.3.2. Підвищення активності організацій громадянського суспільства* | **Організація та проведення етно-фесту «Гостини рожищенської родини»** | 2024-2027 | Рожищенська міська рада, гуманітарний відділ Рожищенської міської ради, КЗ «Центр культурних послуг» Рожищенської міської ради. | * Розроблено Положення про проведення етно-фестивалю «Гостини рожищенської родини»; * проведено етно-фестиваль «Гостини рожищенської родини» . |
| ***3.1 Інженерна інфраструктура громади*** | *3.1.1. Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури громади* | **Будівництво мереж водопостачання по вулицях м.Рожище та смт Дубище Волинської області.** | 2024-2026 | Рожищенська міська рада, ПЖКГ Рожищенської міської ради | * Загальна протяжність збудованого водопроводу у місті м.Рожище та смт Дубище. |
| **Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання (заміна теплотраси) м.Рожище** | 2024-2027 | Рожищенська міська рада, ПЖКГ Рожищенської міської ради | * Протяжність заміненої теплотраси. |
| *3.1.2. Формування якісної дорожньої інфраструктури громади та пасажирського сполучення* | **Ремонт доріг Рожищенської територіальної громади** | 2024-2027 | Служба автомобільних доріг у Волинській області; Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області; Рожищенська міська рада, КП «Дільниця благоустрою» Рожищенської міської ради | * Протяжність відремонтованих доріг державного, місцевого та комунального значення. |
| ***3.2. Збереження навколишнього середовища*** | *3.2.1. Забезпечення екологічної безпеки та захист населення та території від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру* | **Захист населення та території Рожищенської громади від надзвичайних ситуацій** | 2024-2027 | Відділ мобілізаційної роботи, цивільного захисту, військового обліку та охорони праці Рожищенської міської ради | * Забезпечено МПО с.Переспа та с.Навіз, ДПК пожежно-технічним обладнання. |
| *3.2.2. Впровадження енергозберігаючих технологій* | **Капітальний ремонт даху приміщення комунального закладу «Центр культурних послуг» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області»** | 2025 | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | * Площа відремонтованого даху комунального закладу «Центр культурних послуг» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області»; * зміна температури в закладі. |
| **Сонячна електростанція у Рожищенській громаді** | 2024 | Рожищенська міська рада; Підприємство ЖКГ Рожищенської міської ради | * Встановлено сонячні панелі на території водозабору. |
| *3.2.3.Формування екологічної культури мешканців та підвищення культури поводження з ТПВ* | **Встановлення екоконтейнерів в населених пунктах Рожищенської територіальної громади** | 2024 – 2025 | Рожищенська міська рада, КП «Дільниця благоустрою» Рожищенської міської ради | * Кількість населених пунктів, де впроваджено сортування твердих побутових відходів; * чисельність облаштованих площадок під екоконтейнери. |
| ***3.3. Планування розвитку території*** | *3.3.1.Оновлення та виготовлення планувальних містобудівних документів* | **Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Рожищенської громади** | 2024 | Відділи земельних відносин та містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської ради | * Розроблено та затверджено Комплексний план просторового розвитку території Рожищенської громади. |
| *3.3.2. Цифровізація громади* | **Встановлення електронної системи голосування** | 2027 | Загальний відділ Рожищенської міської ради | * Придбано та встановлено технічне обладнання (електронна система голосування). |
| **Відкрита громада** | 2026 | Загальний відділ Рожищенської міської ради | * Зареєстровано громаду на комунікаційній платформі EDEM.UA для налагодження комунікації між мешканцями громади та органом місцевого самоврядування, комунальними підприємствами. |

Таблиця 4.2. Перелік програм місцевого розвитку Плану заходів на 2024-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади на період до 2027 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль на досягнення якої спрямована**  **програма** | **Назва програми місцевого розвитку** | **Період реалізації програми місцевого розвитку** | **Відповідальний за виконання / Виконавці (в разі визначення)** | **Індикатори (показника) результативності** |
|  |
|  |
| ***2.1. Розвиток людського капталу*** | Програма *розвитку освіти громади на 2021-2025* роки. Модернізація та поповнення матеріально-технічної бази закладів освіти | 2024-2025 | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | * Кількість оновлених кабінетів. |  |
| *Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки.* Придбання звукової апаратури, музичних інструментів, сценічних костюмів, світлової апаратури | 2024-2025 | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | * Рівень естетичного задоволення вихованців закладів культури, гостей закладів; * кількість придбаних сценічних костюмів; * кількість придбаних музичних інструментів. |  |
| *Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки*. Поповнення музейних фондів | 2024-2025 | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | * Кількість придбаних музейних експонатів. |  |
| *Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки*. Забезпечення закладів культури пожежно-охоронними  засобами | 2024-2025 | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | * Рівень пожежної безпеки в закладах культури громади. |  |
| Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки.  Забезпечення команд спортивною формою та інвентарем | 2024-2025 | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | * Кількість одиниць придбаної спортивної форми; * кількість придбаного інвентаря для заняття фізкультурою та спортом. |  |
| **2.2.Комфортне і безпечне середовище** | *Місцева програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 – 2025 роки.*Підвищення рівня безпеки в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах | 2024-2025 | Відділ мобілізаційної роботи, цивільного захисту, військового обліку та охорони праці Рожищенської міської ради | * Кількість облаштованих місць масового відпочинку населення на водних об’єктах. |  |
| *Програма профілактики правопорушень та злочинів в Рожищенській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки.*  Придбання та встановлення відеотехніки для відео спостереження за аварійно небезпечними ділянками | 2024-2025 | Рожищенська міська рада | * Кількість встановлених систем відеоспостереження за аврійно- небезпечними ділянками. |  |
| *Програма розвитку освіти громади на 2021-2025 роки.*  Обладнати місця посадки і висадки учнів у шкільний автобус | 2024-2025 | Рожищенська міська рада | * Кількість облаштованих місць посадки та висадки учнів у шкільний автобус. |  |
| ***3.2. Збереження навколишнього середовища*** | *Програма розвитку освіти громади на 2021-2025 роки.*  Дотримання пожежної безпеки | 2024-2025 | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | * Кількість закладів, де проведено заміри опору ізоляції та встановлено пожежну сигналізацію. |  |
| Програма розвитку освіти громади на 2021-2025 роки. Здійснення заміни котлів на ефективніші з більшим ККД у закладах освіти | 2024-2025 | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | * Кількість замінених котлів на ефективніші з більшим ККД. |  |
| *Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Рожищенської ТГ 2021-2025 рр*. Впровадження сучасних та ефективних засобів механізації збирання та вивезення ТПВ, оновлення парків сміттєвозів | 2024-2025 | Рожищенська міська рада | * Закуплено сміттєвоз. |  |
| ***3.3.Планування розвитку території*** | *Програма розвитку освіти Рожищенської міської ради на 2021-2025 рок*и. Створення та оновлення сайтів | 2024-2025 | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | * Кількість створених/оновлених сайтів дошкільних та загально освітніх навчальних закладів. |  |
| *Програма розвитку освіти Рожищенської міської ради на 2021-2025 рок*и. Забезпечення закладів програмними продуктами для організації та контролю за освітнім процесом | 2024-2025 | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | * Кількість закуплених програмних продуктів для освітніх навчальних закладів. |  |

# ДОДАТОК. КАТАЛОГ ПРОЄКТНИХ ІДЕЙ

### Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатна економіка громади

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №1  
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Розроблення інвестиційного паспорту Рожищенської громади** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.1. Формування інвестиційної привабливості політики громади  1.1.1. Формування інвестиційної політики громади | | | | |
| Мета проєкту | Підвищення інвестиційної привабливості громади та функціонування бізнесу на її території. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська громада | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Інвестори, суб’єкти господарювання та жителі Рожищенської громади | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Важливим напрямком інвестиційної політики громади, пов'язаним із стратегією соціально-економічного розвитку, є маркетинг інвестиційних можливостей серед потенційних інвесторів. Тому важливо розробити інвестиційний паспорт для інтеграції маркетингової пропозиції громади для залучення та функціонування бізнесу на території Рожищенської громади. | | | | |
| Основні заходи проєкту | Створення робочої групи щодо розробки проєкту інвестиційного паспорту.  Підготовка та затвердження інвестиційного паспорту.  Переклад інвестиційного паспорту на англійську мову.  Розроблення на офіційному сайті Рожищенської міської ради профілю для інвестора.  Проведення презентації інвестиційних пропозицій Рожищенської громади. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Розроблено та затверджено інвестиційний паспорт Рожищенської громади, в якому систематизовано інформацію про інвестиційні можливості в громаді.  Надруковано 100 шт. інвестиційного паспорту Рожищенської громади на українській та англійській мовах.  Розроблено на офіційному сайті профіль для інвестора, в якому розміщено реєстр вільного комунального майна та землі для оренди чи продажу..  Проведено стратегічну сесію у громаді з метою презентації інвестиційних можливостей в громаді.  Збільшено на 10 % обсяг надходжень до бюджету від продажу та оренди комунального майна і землі.  Залучено 5 інвесторів в економіку громади.  Забезпечено ефективне управління ресурсами громади.  Підвищено інвестиційну привабливість Рожищенської громади. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 рік | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 50,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет |  |  |  |  |  |
| * обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| * державний бюджет |  |  |  |  |  |
| * інші джерела | 50,0 |  |  |  | 50,0 |
| Відповідальний виконавець | Загальний відділ, відділи земельних відносин та містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської ради | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №2  
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Розроблення комунікаційної стратегії Рожищенської громади на 2025-2027 роки** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.1. Формування інвестиційної привабливості політики громади  1.1.1. Формування інвестиційної політики громади | | | | |
| Мета проєкту | Покращити сприйняття мешканцями своєї громади та підвищити їхню поінформованість та інтерес до діяльності громади та залученість до розвитку громади, а також налагодити безперервний процес обміну інформацією в межах ТГ як з внутрішньою, так і з зовнішньою аудиторіями. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська громада | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Жителі Рожищенської громади, суб’єкти господарювання, інвестори | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Ухвалений у 2022 році Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій» вимагає від громад ухвалення до січня 2024 року стратегій власного розвитку. Ці стратегії муніципального розвитку потрібно доповнити стратегіями комунікації, щоб ТГ могли ефективно інформувати мешканців про заходи з розвитку громади та залучати їх до таких заходів. Підготовка комунікаційних стратегій та здобуття територіальними громадами знань про те, як планувати заходи у сфері комунікації, сприятиме розбудові більш прозорого, демократичного та стійкого місцевого самоврядування. | | | | |
| Основні заходи проєкту | Створення робочої групи щодо розробки проєкту комунікаційної стратегії Рожищенської громади на 2025-2027 роки.  Підготовка та затвердження комунікаційної стратегії громади.  Підготовка плану заходів у сфері комунікації протягом першого року реалізації стратегії.  Проведення презентації затвердженої комунікаційної стратегії Рожищенської громади на 2025-2027 роки та розробленого плану заходів у сфері комунікації протягом першого року реалізації стратегії. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Розроблено та затверджено комунікаційну стратегію Рожищенської громади на 2025-2027 роки.  Розроблено план заходів у сфері комунікації протягом першого року реалізації стратегії  Проведення 2 стратегічних сесій у громаді презентації затвердженої комунікаційної стратегії Рожищенської громади на 2025-2027 роки та розробленого плану заходів у сфері комунікації протягом першого року реалізації стратегії.  Підвищено інвестиційну привабливість Рожищенської громади.  Підвищено рівень привабливості громади як об’єкта інвестування. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 рік | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 200,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет |  |  |  |  |  |
| * обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| * державний бюджет |  |  |  |  |  |
| * інші джерела | 200,0 |  |  |  | 200,0 |
| Відповідальний виконавець | Загальний відділ Рожищенської міської ради | | | | |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №3 на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії** | | | | | |
| Назва проєкту | **Розроблення та просування бренду Рожищенської громади** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.1. Формування інвестиційної привабливості політики громади  1.1.1. Формування інвестиційної політики громади | | | | |
| Мета проєкту | Покращити сприйняття мешканцями своєї громади та підвищити їхню поінформованість та інтерес до діяльності громади та залученість до розвитку громади, а також налагодити безперервний процес обміну інформацією в межах ТГ як з внутрішньою, так і з зовнішньою аудиторіями. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська громада | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Жителі Рожищенської громади, суб’єкти господарювання, інвестори | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Рожищенська громада створена у жовтні 2020 року, і на даний час відсутній бренд громади, який би допомагав яскравіше продемонструвати переваги території, вдало конкурувати за інвестиції й сприяти розвитку позитивного іміджу Рожищенської громади. | | | | |
| Основні заходи проєкту | 1. Створення робочої групи, розробка ключових вимог до бренду громади та технічного завдання.  2. Розробка бренду громади та стратегії його впровадження.  3. Презентація створеного бренду громади та проведення рекламних кампаній через місцеві ЗМІ.  4. Впровадження та підтримка бренду, виготовлення презентаційних матеріалів.  5. Виготовлення та реалізація сувенірної продукції. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | 1. Підвищено інвестиційну привабливість Рожищенської громади.  2. Створено бренд бук Рожищенської громади та стратегію його просування;  3. Підвищено рівень привабливості громади як об’єкта інвестування.  4. Сформовано систему управління брендом.  5. Виготовлено та реалізовано сувенірну продукцію. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 190,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | 100,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 190,0 |
| * обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| * державний бюджет |  |  |  |  |  |
| * інші джерела |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець | Загальний відділ Рожищенської міської ради | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №4  
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Розвиток садівничо-ягідного кластеру** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2. Підтримка розвитку агропромислового сектору громади.  1.2.1. Розвиток садівничо-ягідного кластеру. | | | | |
| Мета проєкту | Підвищити обізнаність та навички представників сільськогосподарського підприємництва з питань кластерування, менеджменту, підготовки бізнес-планів, пошуку джерел фінансування тощо. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська громада | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Сільськогосподарські суб’єкти господарювання | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Сільськогосподарське підприємництво відіграє значну роль в підвищенні рівня конкурентоспроможності, забезпеченні сталого економічного зростання та розвитку сприятливого бізнес-середовища в сільських населених пунктах.  Основними ж проблемами розвитку сільськогосподарського підприємництва в громаді залишаються обмежений доступ до кредитних коштів та відсутність розвиненої інфраструктури на селі, скорочення ринків збуту продукції.  Доречність застосування кластерної моделі для активізації інноваційної та підприємницької діяльності очевидна. Кластери допомагають економно управляти наявними ресурсами і правильно використовувати залучені інвестиції, а ці два чинники є необхідними умовами виживання особливо малих підприємств. Кластери прискорюють спеціалізацію, яка, в свою чергу, сприяє підвищенню якості та збільшенню виробництва. Кластери стимулюють конкуренцію і прискорюють інновації на виробництві.  Проект поширюватиме інформацію і знання про кластерний менеджмент (менеджмент запуску та розвитку кластерів). | | | | |
| Основні заходи проєкту | Проведення 9 тренінгів щодо кластерного розвитку та підвищення кластерної грамотності із залученням до навчання щонайменше 50 осіб та до 5 тренерів.  Надання працівниками міської ради консультацій та технічної підтримки щодо запуску та розвитку кластерів, оформленні конкурсних заявок на фінансову допомогу для щонайменше 15 підприємців. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Реалізація проєкту забезпечила розвиток кластерування сільськогосподарських суб’єктів господарювання, зокрема:   * проведено 9 тренінгів, семінарів для підприємців щодо кластерного розвитку та підвищення кластерної грамотності; * 50 мешканців громади пройшли тренінги для започаткування власної справи щодо кластерного розвитку та підвищення кластерної грамотності; * Створено кластер садівничо- ягідного напряму на території громади; * 15 підприємців отримали консультації та технічну підтримку при оформленні конкурсних заявок на фінансову допомогу. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2025 – 2027 роки | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 400,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | 0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 90,0 |
| * обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * інші джерела | 0 | 100,0 | 100,0 | 110,0 | 310,0 |
| Відповідальний виконавець | Відділ земельних відносин Рожищенської міської ради | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №5  
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Назва проєкту*** | **Організація та проведення Foodfest «Рожищенська лавка» або «Ярмарок Рожищенських традицій»** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.2. Підтримка розвитку агропромислового сектору громади.  1.2.2. Підтримка виробництва крафтової продукції. | | | | |
| Мета проєкту | Розвиток гастрономічного туризму в громаді. Підтримка виробників, які створюють натуральні смачні продукти, використовуючи традиційні та новітні рецепти. Створити простір для креативної презентації кулінарної спадщини Рожищенського краю. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська ТГ. Волинський регіон. | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Виробники харчової продукції Рожищенської ТГ та представники харчової індустрії Волинського краю. Жителі та гості громади. | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Зважаючи на етнокультурну неповторність Рожищенська ТГ має значну кулінарну спадщину, яка мало відома за межами громади. Традиційна гастрономія є невід’ємною складовою туристичного потенціалу громади та здатна привабити туристів з інших регіонів та країн. Відповідно, проведення гастрономічного фестивалю сприятиме задоволенню наявного туристично-гастрономічного попиту, посилюватиме туристичну привабливість Рожищенської ТГ, створюватиме нові можливості для місцевих виробників продуктів харчування, вирішуватиме низку економічних та соціальних проблем громади. | | | | |
| Основні заходи проєкту | Створення робочої групи щодо організації та проведення фестивалю.  Розроблення програми фестивалю.  Залучення виробників харчової продукції Рожищенської ТГ та представників харчової індустрії Волинського краю до організації проведення фестивалю.  Організація інформування населення про програму фестивалю.  Проведення фестивалю, який включатиме виступи творчих колективів, майстер-класи, фото-зони, ярмарку-продаж, де гості матимуть можливість купувати ексклюзивні крафтові речі, мед рожищенських пасічників, еко-продукцію місцевих фермерів.  Організація інформування населення про результати діяльності за проектом шляхом публікацій місцевих ЗМІ та соціальних мережах. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Розроблено Положення про проведення Foodfest «Рожищенська лавка» або «Ярмарок Рожищенських традицій».  Проведено етно-фест «Гостини рожищенської родини Foodfest «Рожищенська лавка» або «Ярмарок Рожищенських традицій» один раз на рік.  Створено можливість 20 виробникам та фермерам Рожищенської ТГ представити свою продукцію на ярмарку-продажі під час фестивалю.  Популяризація крафтової харчової продукції рожищенських виробників.  Розвиток гастрономічного туризму. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 – 2027 роки | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 110,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 110,0 |
| * обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| * державний бюджет |  |  |  |  |  |
| * інші джерела |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець | Рожищенська міська рада, гуманітарний відділ Рожищенської міської ради, КЗ «Центр культурних послуг» Рожищенської міської ради. | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №6  
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Створення Консультаційного центру для місцевого бізнесу** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3. Підтримка малого і середнього бізнесу.  1.3.1. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу у громаді. | | | | |
| Мета проєкту | Стимулювання підприємницької активності та продуктивності бізнес-середовища, збільшення конкурентоспроможності малих та середніх підприємств Рожищенської громади | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська громада та сусідні громади | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Агровиробники, підприємства, підприємці громади та сусідніх громад | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | На сьогодні на території Рожищенської громади відсутні інституції, які б могли надавати доступ як до базової інформації (напр. щодо доступу до дешевих кредитних ресурсів, щодо виходу на експортні ринки та ін), так і до залучення грантових коштів, необхідних для розвитку та зростання малого та середнього бізнесу.  З іншого боку, робота місцевої влади щодо залучення потенційних інвесторів у громаду потребує більш системного підходу та ресурсного забезпечення.  Саме тому створення Консультаційного центру для місцевого бізнесу, для фінансової, інформаційної, маркетингової підтримки, є необхідним чинником зростання місцевої економіки сьогодення. | | | | |
| Основні заходи проєкту | Облаштування приміщення для діяльності Центу.  Закупка оргтехніки, меблі.  Відкриття Центру.  20. Рекламна кампанія про діяльність Центру та види послуг, які він надає. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Створено Консультаційний центр, ключовими функціями якого є популяризація  інвестиційних можливостей громади, стимулювання розвитку партнерств місцевого бізнесу, а також надання консультацій:  - з організації підприємницької діяльності, бухобліку та звітності;  - з юридичних питань;  - з розробки бізнес-планів для новостворюваних та діючих підприємств, приватних підприємців;  -з питань вивчення стану ринку товарів та послуг;  - з питань організації власної справи у галузі "сільське господарство", «виробництво»,  «надання послуг», «інноваційна діяльність» та ін.;  - з питань проходження дозвільних процедур;  - у розробці та супроводженні інвестиційних проектів для залучення інвестицій;  - аналізу інвестиційної привабливості підприємств громади;  - налагодження зв’язків та організація зустрічей з представниками бізнесу, органами державної влади та місцевого самоврядування.  Кількість підготовлених та практично започаткованих інвестиційних проектів – не менше 5 щороку.  Кількість наданих консультацій різних напрямків – не менше 200 щороку.  Підвищено інвестиційну привабливість Рожищенської громади.  Підвищено рівень привабливості громади як об’єкта інвестування. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 рік | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 900,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет |  |  |  |  |  |
| * обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| * державний бюджет |  |  |  |  |  |
| * інші джерела | 900,0 |  |  |  | 900,0 |
| Відповідальний виконавець | Рожищенська міська рада | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №7  
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Підтримка малого і середнього підприємництва громади** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 1.3. Підтримка малого і середнього бізнесу  1.3.3. Сприяння розвитку підприємницьких здібностей у населення громади та розвиток молодіжних підприємницьких ініціатив | | | | |
| Мета проєкту | Підвищити обізнаність та навички представників мікро- та малого підприємництва з питань менеджменту, підготовки бізнес-планів, пошуку джерел фінансування тощо. Підтримка стартапів. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Вся громада | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Працездатне населення, молодь (старша 18 років), безробітні, ВПО. | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Мале і середнє підприємництво відіграє значну роль в підвищенні рівня конкурентоспроможності міста, забезпеченні сталого економічного зростання та розвитку сприятливого середовища для провадження підприємницької діяльності, у збалансуванні інтересів учасників ринку, забезпечує насичення усіх сегментів ринку товарами та послугами, сприяє позитивним економічним та соціальним тенденціям розвитку громади. Невід’ємною складовою активізації процесів економічного зростання громади є розвиток підприємництва, формування розвинутого підприємницького середовища, формування навичок ведення бізнесу серед населення.  Підприємництво може стати засобом розв’язання проблем зайнятості у громаді для ВПО.  Основними ж проблемами розвитку МСП в громаді залишаються обмежений доступ до кредитних коштів та відсутність розвиненої інфраструктури підприємництва, скорочення ринків збуту продукції та обмежена можливість виходу підприємств на ринки ЄС. | | | | |
| Основні заходи проєкту | * Проведення 10 тренінгів із започаткування власної справи із залученням до навчання щонайменше 50 осіб та до 6 тренерів. * Надання працівниками міської ради консультацій та технічної підтримки при оформленні конкурсних заявок на фінансову допомогу для щонайменше 30 підприємців.   Надання підтримки підприємницької ініціативи учасників бойових дій та ВПО, у тому числі – стартапів – 2 підприємцям. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Реалізація проєкту забезпечила розвиток малих та мікро- суб’єктів господарювання, зокрема:   * проведено 10 тренінгів, семінарів для молодих підприємців; * 50 мешканців громади пройшли тренінги для започаткування власної справи; * 30 підприємців отримали консультації та технічну підтримку при оформленні конкурсних заявок на фінансову допомогу; * 2 підприємці отримали ресурс для започаткування власної справи;   зменшено рівень безробіття в громаді на 5%. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 – 2027 роки | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 300,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| * обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| * державний бюджет |  |  |  |  |  |
| * інші джерела | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| Відповідальний виконавець | Рожищенська міська рада | | | | |

### Стратегічна ціль2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців громади

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №8  
на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Утеплення фасаду приміщення та облаштування частини території (викладання бруківки) Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Малятко» Рожищенської міської ради Луцького району волинської області** | | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1. Розвиток людського капіталу  2.1.1. Модернізація освітніх закладів та покращення системи надання послуг дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти | | | | | |
| Мета проєкту | Створення комфортних умов для навчання і виховання дітей у закладі та покращення технічного стану будівлі, облаштування частини території для естетичного та комфортного перебування дітей під час прогулянок. Досягнення значної економії бюджетних коштів на енергоносії та проведення поточних ремонтів | | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м.Рожище | | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Вихованці та працівники закладу, жителі м.Рожище | | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | КЗДО №1 м. Рожище введений в експлуатацію в 1960 році. Протягом попередніх років в закладі проведена заміна всіх вікон та дверей на енергозберігаючі.  Дошкільною освітою в закладі охоплено 121 дитина та працює 43 працівники. Утеплення фасаду та облаштування території закладу з дня відкриття закладу не проводилось. Стіни будівлі садочка набули морального та технічного зношення.  Впровадження даного проекту спрямоване на покращення умов навчання дітей та умов праці працівників. Даний проект передбачає термомодернізацію будівлі.  Заклад є перспективним. Проведення даних робіт є економічно та соціально обґрунтованими адже їх впровадження приведе до економії енергоресурсів, покращення естетичного вигляду, створення відповідного температурного режиму в будівлі. | | | | | |
| Основні заходи проєкту | Розроблення ПКД та проведення її експертизи.  Проведення тендеру на закупівлю робіт.  Закупівля будівельних матеріалів:  для ремонту фасаду - ґрунтовка для стін, шпаклівка, декоративна штукатурка, пінопласт, цемент, клей, фарба, дюбелі для кріплення пінопласту, будівельна сітка. для облаштування території закладу – пісок, цемент, бруківка, поребрик, відсів. Проведення ремонту фасаду та відповідних робіт по введенню в експлуатацію.  Проведення робіт:  встановлення риштування для проведення робіт, зняття старого покриття фасаду, заробка тріщин, обробка стін ґрунтовкою, кріплення будівельної сітки, вирівнювання стін штукатуркою, утеплення пінопластом, шпаклівка стін чистова, нанесення декоративного покриття, фарбування фасаду. підготовка території для вкладання бруківки, зняття поверхневого ґрунту, вкладання шарів піску та відсіву, виставлення поребрика, вкладання суміші цементу і піску за основу під бруківку, викладення бруківки, засипання швів.  Урочисті заходи по завершенню робіт. | | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Поліпшено умови перебування в закладі освіти учасників освітнього процесу.  Утеплено фасад ( 850 кв.м.).  Облаштовано територію ДНЗ бруківкою (960 кв.м.).  Зменшено витрати на енергоносії на 45%.  Підвищено температуру в закладі на 3-4 градуси.. | | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2025 рік | | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 6000,0 | | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | - | 500,0 | - | | - | 500,0 |
| * обласний бюджет | - | - | - | | - | - |
| * державний бюджет | - | 5500,0 | - | | - | 5500,0 |
| * інші джерела | - | - | - | | - | - |
| Відповідальний виконавець | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області. | | | | | |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №9 на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії** | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | **Капітальний ремонт даху приміщення молодших класів комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №1» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області** | | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1. Розвиток людського капіталу  2.1.1. Модернізація освітніх закладів та покращення системи надання послуг дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти | | | | | |
| Мета проєкту | Створення комфортних умов для навчання і виховання учнів закладу та покращення технічного стану будівлі. Досягнення значної економії бюджетних коштів на енергоносії та проведення поточних ремонтів | | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м. Рожище. | | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні, які навчаються в ліцеї, працівники ліцею. Жителі м.Рожище. | | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | КЗЗСО «Рожищенський ліцей №2» введений в експлуатацію в 1965 році. В закладі освіти навчається 470 дітей та працює 61 працівник. Ремонт даху не проводився та набув морального та технічного зношення.  Впровадження даного проекту спрямоване на покращення умов навчання дітей та умов праці працівників.  Даний проект передбачає заміну даху над корпусом молодших класів.  Школа є і перспективною. Проведення даних робіт є економічно та соціально обґрунтованими адже їх впровадження приведе до економії енергоресурсів, покращення естетичного вигляду, створення відповідного температурного режиму в будівлі. | | | | | |
| Основні заходи проєкту | Розроблення ПКД та проведення її експертизи.  Проведення тендеру на закупівлю робіт.  Проведення ремонту даху та відповідних робіт по введенню в експлуатацію ( Демонтаж застарілого матеріалу для покриття даху, здійснення ремонтних робіт несучих конструкцій даху з металу або дерева, при необхідності повна їх заміна, обробка антисептиком, протипожежними сумішами несучих пристроїв, відновлення теплоізоляційних і пароізоляційних шарів, облаштування і монтаж нових покрівельних матеріалів, декоративні роботи, доповнення можливими аксесуарами даху.)  Урочисті заходи по завершенню робіт. | | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Відремонтовано 310 м² даху.  Утеплено горище площею 227 м².  Зменшено витрати на енергоносії на 45%.  Поліпшення умови перебування в закладі освіти для 170 учнів та 61 працівника.  Підвищено температурний режим в будівлі на п’ять градусів. | | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2027 рік | | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 3000,0 | | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | - | - | | - | 300,0 | 300,0 |
| * обласний бюджет | - | - | | - | - | - |
| * державний бюджет | - | - | | - | 2700,0 | 2700.0 |
| * інші джерела | - | - | | - | - | - |
| Відповідальний виконавець | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №1» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №10**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Капітальний ремонт приміщення (заміна даху, укріплення та утеплення фасаду) Комунального закладу позашкільної освіти «Рожищенський будинок дитячої творчості» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1. Розвиток людського капіталу  2.1.1. Модернізація освітніх закладів та покращення системи надання послуг дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти | | | | |
| Мета проєкту | Створення комфортних умов для навчання і виховання вихованців закладу та покращення технічного стану будівлі. Досягнення значної економії бюджетних коштів на енергоносії та проведення поточних ремонтів | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська, Копачівська, Доросинівська територіальні громади. | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Вихованці та працівники закладу, жителі Рожищенської, Копачівської, Доросинівської територіальних громад. | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | КЗПО «Рожищенський БДТ» введений в експлуатацію в 1981 році. Протягом попередніх років в закладі проведена заміна всіх вікон на -енергозберігаючі, проведено часткову заміну радіаторів опалення.  Позашкільною освітою в закладі охоплено 732 дітей та працює 32 працівники. Ремонт даху, фасаду та його утеплення з дня відкриття закладу не проводився. Дах, стіни будівлі закладу набули морального та технічного зношення.  Впровадження даного проекту спрямоване на покращення умов навчання дітей та умов праці працівників.  Даний проект передбачає термомодернізацію будівлі.  Заклад є перспективним. Проведення даних робіт є економічно та соціально обґрунтованими адже їх впровадження приведе до економії енергоресурсів, покращення естетичного вигляду, створення відповідного температурного режиму в будівлі. | | | | |
| Основні заходи проєкту | Розроблення ПКД та проведення її експертизи.  Проведення тендеру на закупівлю робіт.  Закупівля будівельних матеріалів:   * для ремонту даху – крокви, рейки, вата для утеплення, плівка для гідроізоляції, вогнестійка рідина для обробки дерев’яних конструкцій, металопрофіль. * для ремонту фасаду - ґрунтовка для стін, шпаклівка, декоративна штукатурка, пінопласт, цемент, клей, фарба, дюбелі для кріплення пінопласту, будівельна сітка.   Проведення ремонту даху та відповідних робіт по введенню в експлуатацію.  Демонтаж застарілого покриття, заміна несучих, конструкцій (заміна крокв), обробка дерев’яних конструкцій протипожежною рідиною, встановлення теплоізоляції (мінвати), покриття конструкції гідроізоляційною плівкою, вкладання металопрофілю.  Проведення ремонту фасаду та відповідних робіт по введенню в експлуатацію.  Встановлення риштування для проведення робіт, зняття старого покриття фасаду, укріплення фасадних стін (стягування стін сталевою стрічкою), заробка тріщин, обробка стін ґрунтовкою, кріплення будівельної сітки, шпаклівка стін чорнова, утеплення пінопластом, шпаклівка стін чистова, нанесення декоративного покриття, фарбування фасаду.  Урочисті заходи по завершенню робіт. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Вказати кількісні показники:  Відремонтовано дах площею – 307 кв.м  Відремонтовано та утеплено фасад площею – 810 кв.м  Покращено умови навчання для 732 дітей  Зменшено витрати на енергоносії на 45 % відсотків.  Підвищено температурний режим на 3 градуси | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 -2025 роки | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 3300,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | 300,0 | 500,0 | - | - | 800,0 |
| * обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| * державний бюджет | - | 2500,0 | - | - | 2500,0 |
| * інші джерела | - | - | - | - | - |
| Відповідальний виконавець | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №11**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Капітальний ремонт приміщення комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №2» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1. Розвиток людського капіталу  2.1.1. Модернізація освітніх закладів та покращення системи надання послуг дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти | | | | |
| Мета проєкту | Створення комфортних умов для навчання і виховання учнів закладу та покращення технічного стану будівлі. Досягнення значної економії бюджетних коштів на енергоносії та проведення поточних ремонтів | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м. Рожище. | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні, які навчаються в ліцеї, працівники ліцею. Жителі м.Рожище. | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | КЗЗСО «Рожищенський ліцей №2» введений в експлуатацію в 1963 році. В закладі освіти навчається 415 дітей та працює 65 працівники. У 2021 році проведено капітальний ремонт даху. Ремонт фасаду з дня відкриття закладу не проводився. Стіни будівлі школи набули морального та технічного зношення.  Впровадження даного проекту спрямоване на покращення умов навчання дітей та умов праці працівників.  Даний проект передбачає термомодернізацію будівлі.  Школа є і перспективною. Проведення даних робіт є економічно та соціально обґрунтованими адже їх впровадження приведе до економії енергоресурсів, покращення естетичного вигляду, створення відповідного температурного режиму в будівлі. | | | | |
| Основні заходи проєкту | Розроблення ПКД та проведення її експертизи.  Проведення тендеру на закупівлю робіт.  Проведення утеплення фасаду навчального закладу (кріпиться каркас, в середині якого монтуються плити або ж стрічки рулонного утеплювача типу мінеральної або скловати. Утеплювач прикріплюється до стіни за допомогою дюбелів і спец лея. По завершенню робіт зовнішня сторона каркаса покривається декоративним покриттям).  Проведення утеплення горища мінеральною ватою.  Урочисті заходи по завершенню робіт. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Проведено поточний ремонт приміщень та утеплено фасад площею 1416  м².  Утеплено горище площею 2240 м².  Зменшено витрати на енергоносії на 45%.  Поліпшення умови перебування в закладі освіти для 415 учнів та 65 працівника.  Підвищено температурний режим в будівлі на п’ять градусів | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2025 рік | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 5000,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | - | 500,0 | - | - | 500,0 |
| * обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| * державний бюджет | - | 4500,0 | - | - | 4500,0 |
| * інші джерела | - | - | - | - | - |
| Відповідальний виконавець | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | | | | |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №12**  **на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії** | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | **Сучасним дітям – сучасна школа. Проведення ефективної енергомодернізації КОЗЗСО «Рожищенський ліцей №3» (заміна даху, термомодернізація будівлі)** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1. Розвиток людського капіталу  2.1.1. Модернізація освітніх закладів та покращення системи надання послуг дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти | | | | |
| Мета проєкту | Підвищення комфортості навчання учнів у закладі освіти | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м. Рожище, с. Рудня, с.Ольганівка, с.Валер’янівка. | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні, які навчаються в ліцеї, працівники ліцею. Жителі м. Рожище, с. Рудня, с.Ольганівка, с.Валер’янівка. | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | КОЗЗСО «Рожищенський ліцей №3» введений в експлуатацію в 1989 році. В закладі освіти навчається 498 дітей та працює 72 працівники. З часу відкриття закладу проводилися тільки поточні ремонти.  Впровадження даного проекту спрямоване на покращення умов навчання дітей та умов праці працівників.  Даний проект передбачає заміну даху та термомодернізацію будівлі.  Школа є опорною і перспективною. Проведення даних робіт є економічно та соціально обґрунтованими адже їх впровадження приведе до економії енергоресурсів, покращення естетичного вигляду, створення відповідного температурного режиму в будівлі. | | | | |
| Основні заходи проєкту | Розроблення ПКД та проведення її експертизи.  Проведення тендеру на закупівлю робіт.  Проведення будівництва та відповідних робіт по введенню в експлуатацію. ( Демонтаж застарілого матеріалу для покриття даху, здійснення ремонтних робіт несучих конструкцій даху з металу або дерева, при необхідності повна їх заміна, обробка антисептиком, протипожежними сумішами несучих пристроїв, відновлення теплоізоляційних і пароізоляційних шарів, облаштування і монтаж нових покрівельних матеріалів, декоративні роботи, доповнення можливими аксесуарами даху.  Кріпиться каркас, в середині якого монтуються плити або ж стрічки рулонного утеплювача типу мінеральної або скловати. Утеплювач прикріплюється до стіни за допомогою дюбелів і спец лея. По завершенню робіт зовнішня сторона каркаса покривається декоративним покриттям.)  Урочисті заходи по завершенню робіт. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Відремонтовано 2,950 м² даху.  Утеплено горище площею 2250 м².  Утеплено 3,900 м² фасаду.  Зменшено витрати на енергоносії на 45%.  Поліпшення умови перебування в закладі освіти для 170 учнів та 61 працівника.  Підвищено температурний режим в будівлі на п’ять градусів. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 роки | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 10000,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | - | - | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
| * обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| * державний бюджет | - | - | 4500,0 | 4500,0 | 9000,0 |
| * інші джерела | - | - | - | - | - |
| Відповідальний виконавець | Комунальний опорний заклад загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №3» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області. | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №13**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Капітальний ремонт котельні Комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №4» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1. Розвиток людського капіталу  2.1.1. Модернізація освітніх закладів та покращення системи надання послуг дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти | | | | |
| Мета проєкту | Створення належних та комфортних умов освітнього процесу. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | м. Рожище. | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учні, які навчаються в ліцеї, працівники ліцею. Жителі м. Рожище. | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | В Рожищенському ліцеї №4 навчається 726 учнів. Проектна потужність закладу 784 учнів. У зв’язку з тим, що КЗЗСО «Рожищенський ліцей №4» є найбільшим навчальним закладом в громаді та згідно реформи освіти запланований перепрофілюватись у профільний ліцей у Рожищенській громаді, проблема формуванням нового освітнього простору у школі була обрана громадою пріоритетною.  У даний час в котельні функціонує лише один твердопаливний котел, що ставить під загрозу функціонування закладу освіти у осінньо-зимовий період | | | | |
| Основні заходи проєкту | Розроблення ПКД та проведення її експертизи.  Проведення тендеру на закупівлю робіт.  Проведення капітального ремонту котельні (заміна котлів, встановлення енергозберігаючих вікон та дверей).  Урочисті заходи по завершенню робіт. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Зменшено витрати на енергоносії на 15%.  Підвищено температурний режим в будівлі на 10%.  Поліпшено умови перебування в закладі освіти учасників освітнього процесу. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2026 рік | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 3000,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | - | - | 300,0 | - | 300,0 |
| * обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| * державний бюджет | - | - | 2700,0 | - | 2700,0 |
| * інші джерела | - | - | - | - | - |
| Відповідальний виконавець | Комунальний заклад загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №4» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області. | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №14**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Назва проєкту*** | **Ресурсний простір – важливий компонент сучасної інклюзивної освіти** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1. Розвиток людського капіталу.  2.1.1. Модернізація освітніх закладів та покращення системи надання послуг дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. | | | | |
| Мета проєкту | Покращення надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами Рожищенської, Доросинівської та Копачівської територіальних громад шляхом створення на базі Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Рожищенської міської ради  ресурсного простору для | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська громада та сусідні громади | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Діти з інвалідністю та  особливими освітніми  потребами віком від 2 до 18 років, батьки дітей з ООП з Рожищенської, Доросинівської та Копачівської територіальних громад | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Відсутність на базі комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Рожищенської міської ради  сучасного, ресурсного, корекційного  середовища, яке сприятиме включенню, навчанню та розвитку  дітей з інвалідністю та  особливими освітніми  потребами віком від 2 до 18 років в освітній процес та організації навчання батьків дітей з ООП корекційним методам роботи.  Навчання та корекційна допомога  дітям  з особливими освітніми потребами є досить складним і довготривалим процесом. Більшість закладів освіти не має у своєму арсеналі ні потрібних засобів для корекції, ні педагогів, які мають досвід роботи з дітьми з особливими потребами. Тому створюючи ресурсний простір в інклюзивно-ресурсному центрі ми будемо працювати над  розвитком  органів  сприйняття у дітей з порушеннями в розвитку, це: нюхові, тактильні, слухові, зорові, смакові та вестибулярні відчуття. Як стимулятор використовувати  звук, світло, колір, запах, масажні чи тактильні поверхні.  Комплектація простору, має пряме відношення до результативності процесу супроводу дитини в інклюзивному центрі. Діагностика, корекція, консультування мають різні цілі та потребують різного спеціалізованого обладнання. Протягом останніх двох років ми працювали над наповненням діагностичної бази, тепер хочемо розвиватись в напрямку ефективної корекції, а саме оснащення ресурсної кімнати . Такі кімнати сприяють розслабленню, відновленню психоемоційного стану, заспокоєнню,  є невід'ємною частиною реабілітації при дитячих  неврозах, гіперактивності, тривожних станах, затримки психомоторного розвитку, проблемах мовлення.  В інклюзивному центрі на даний час займається 43 дитини (10 дітей з Рожищенської та Копачівської громади), які мають різні порушення в розвитку. Тому  хочу щоб використовувались сучасні засоби для сучасних дітей,  такі як інтерактивне обладнання (проекція на підлогу), світлове, спортивне та ігрове. Такі засоби є ідеальним терапевтичним обладнанням. | | | | |
| Основні заходи проєкту | Поширення інформації в ЗМІ та соціальних мережах про заплановані заходи в межах проєкту.  Проведення ремонтних робіт та придбання матеріалів, необхідних для створення ресурсного простору.  Реєстрація батьків, які виховують дітей з інвалідністю для участі в проєкті та  майстер класі.  Проведення майстер-класу для батьків, які виховують дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами .  Презентація ресурсного простору у громаді.  Поширення інформації в ЗМІ та соціальних мережах про перебіг та результати проєкту. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | 1. Облаштовано ресурсний простір Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Рожищенської міської ради (проведено ремонтні роботи та закуплено відповідне обладнання).  2. Проведено 5 майстер-класів для батьків, які виховують дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами.  3. Проведено один презентаційний захід щодо відкриття ресурсного простору.  4. Підписано договір про співробітництво Рожищенської, Доросинівської та Копачівської громад у сфері позашкілля у формі спільного фінансування Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Рожищенської міської ради.  5. Покращено надання послуг у сфері інклюзії для жителів Рожищенської, Копачівської та Доросинівської громад.  6. Створено ресурсний простір, що сприяє швидкій адаптації дітей з інвалідністю до навчального процесу, сприяє підвищенню ефективності їхнього навчання на основі корекційно-розвиткової роботи, сенсорної стимуляції та емоційного розвантаження.  7. Об’єднано та навчено батьків дітей з ООП корекційним методам роботи.  8. Налагоджено співробітництво Рожищенської, Доросинівської та Копачівської громад у сфері позашкілля у формі спільного фінансування Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Рожищенської міської ради. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 рік | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 500,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет |  |  |  |  |  |
| * обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| * державний бюджет |  |  |  |  |  |
| * інші джерела | 500,0 |  |  |  | 500,0 |
| Відповідальний виконавець | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради, Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Рожищенської міської ради | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №15**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Модернізація матеріально-технічної бази КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» та підвищення якості та доступності медичних послуг** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1. Розвиток людського капіталу  2.1.2. Модернізація матеріально-технічної бази системи закладів охорони здоров’я та підвищення якості та доступності медичних послуг | | | | |
| Мета проєкту | Покращення умов перебування та лікування пацієнтів, а також умов праці медичного персоналу | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Вся громада | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Пацієнти, які перебувають на стаціонарному лікуванні у КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня», медичний персонал | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» надає вторинну спеціалізовану медичну допомогу жителям громади у цілодобовому режимі. Щорічно стаціонарну медичну допомогу отримують більше 4000 пацієнтів. Проводиться майже 1500 оперативних втручань хворим з хірургічною, урологічною, травматологічною, гінекологічною патологією. В лікарні розгорнуто 230 стаціонарних ліжок, з яких 90 ліжок хірургічного профілю та 140 ліжок терапевтичного профілю. Протягом року у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії надається невідкладна допомога близько 500 важкохворим пацієнтам. Надання медичної допомоги забезпечує 42 лікарі, 97 молодших спеціалістів з медичною освітою та 43 молодші медичні сестри. З метою покращення умов перебування та лікування хворих, а також поліпшення умов праці медичного персоналу приміщення стаціонарних відділень потребують проведення капітальних ремонтів. | | | | |
| Основні заходи проєкту | Проведення капітального ремонту операційного блоку: облицювання поверхонь стін керамічними плитками, улаштування покриття підлоги керамічною плиткою, фарбування стелі полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, заміна дерев’яних віконних конструкцій на металопластикові, заміна дверних блоків, заміна трубопроводів системи водопостачання та каналізації, установлення умивальників з підведенням гарячої та холодної води, заміна системи електропостачання та освітлення.  Проведення капітального ремонту відділення анестезіології та інтенсивної терапії: Заміна системи електропостачання та освітлення, улаштування покриття підлоги керамічною плиткою, облаштування покриття стелі та стін, заміна віконних та дверних блоків, , заміна трубопроводів системи водопостачання та каналізації  Проведення капітального ремонту інфекційного відділення: Заміна системи електропостачання та освітлення, улаштування покриття підлоги з керамічних плиток та полівінілхлоридного лінолеуму, улаштування покриття стін керамічною плиткою та фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, заміна дверних та віконних блоків, заміна трубопроводів системи опалення, водопостачання та каналізації, установлення умивальників з підведенням гарячої та холодної води.  Проведення капітального ремонту хірургічного відділення Заміна системи електропостачання та освітлення, улаштування покриття підлоги з керамічних плиток та полівінілхлоридного лінолеуму, улаштування покриття стін керамічною плиткою та фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, заміна дверних та віконних блоків, заміна трубопроводів системи опалення, водопостачання та каналізації, установлення умивальників з підведенням гарячої та холодної води.  Проведення капітального ремонту терапевтичного відділення: Заміна системи електропостачання та освітлення, улаштування покриття підлоги з керамічних плиток та полівінілхлоридного лінолеуму, улаштування покриття стін керамічною плиткою та фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, заміна дверних та віконних блоків, заміна трубопроводів системи опалення, водопостачання та каналізації, установлення умивальників з підведенням гарячої та холодної води.  Проведення капітального ремонту приймального відділення: Заміна системи електропостачання та освітлення, улаштування покриття підлоги з керамічних плиток та полівінілхлоридного лінолеуму, улаштування покриття стін керамічною плиткою та фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, заміна дверних та віконних блоків, заміна трубопроводів системи опалення, водопостачання та каналізації, установлення умивальників з підведенням гарячої та холодної води. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Покращено обслуговування більше 4000 пацієнтів в рік , які перебувають на стаціонарному лікуванні у закладі, а також майже 1000 хворим, яким проводяться оперативні втручання в умовах операційного блоку. Створені покращені умови праці 120 медичним працівникам | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 – 2027 роки | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 8500,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | 500,0 | 500,0 | 2500,0 | 3000,0 | 6500,0 |
| * обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| * державний бюджет |  |  |  |  |  |
| * інші джерела | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2000,0 |
| Відповідальний виконавець | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №16**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Модернізація матеріально-технічної бази системи закладів охорони здоров’я та підвищення якості та доступності медичних послуг** | | | | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1. Розвиток людського капіталу  2.1.2. Модернізація матеріально-технічної бази системи закладів охорони здоров’я та підвищення якості та доступності медичних послуг. | | | | | | | |
| Мета проєкту | Підвищення ефективності надання медичних послуг дитячому та дорослому населенню шляхом покращення комфортних умов перебування пацієнтів та медичного персоналу через виконання комплексу ремонтних робіт в амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини та створення сучасного благоустрою та облаштування безпечного і комфортного входу нашим пацієнтам та медичному персоналу. | | | | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська територіальна громада. | | | | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Пацієнти, які заключили декларації з лікарями та медичний персонал КНП «Рожищенський ЦПМСД». | | | | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проект спрямований на покращення комфортних умов перебування пацієнтів та медичного персоналу КНП «Рожищенський ЦПМСД». КНП «Рожищенський ЦПМСД» надає первинну медичну допомогу жителям, які уклали декларацію з лікарем ЗПСЛ, терапевтом, педіатром. Станом на 01.06.2023 р. укладено 28 775 декларацій.  До складу КНП «Рожищенський ЦПМСД» входить 7 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини (3 міських – Рожищенська №1, Рожищенська№2,Дубищенська та 4 сільських Доросинівська, Переспівська, Сокілська, Щуринська ), 6 фельдшерських пунктів. В штаті КНП « Рожищенський ЦПМСД» станом  на  01.06.2023 р. зареєстровано  105,5  штатних одиниць  з них:  -лікарський персонал – 24,5 од. (в тому числі лікар-інтерн з загальної практики-сімейної медицини – 1,0 од.)  -молодші медичні спеціалісти – 50,0 од.  -молодший медичний персонал –8,75 од.  -адміністративно-управлінський та допоміжний персонал – 22,25 (спеціалісти) – 8,75 од).  З метою покращення умов перебування та лікування пацієнтів, а також поліпшення умов праці медичного персоналу у амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини потрібно провести капітальні та поточні ремонти, благоустрій та облаштування безпечного і комфортного входу до амбулаторій. | | | | | | | |
| Основні заходи проєкту | Захід 1. Інформування представників громади, ЗМІ, влади;  Захід 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації;  Захід 3. Ремонтні роботи ( демонтажні та будівельні роботи); | | | | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Після втілення проєктів амбулаторії загальної практики-сімейної медицини лікарі зможуть надавати медичну допомогу дорослому та дитячому населенню у відремонтованих сучасних світлих кабінетах, що, крім підвищення якості та ефективності лікування, буде сприяти гарному психо-емоційному стану пацієнтів при перебуванні в нашому медичному закладі. Прибудинкові території будуть безпечними та доступними для відвідувачів, що особливо важливо для дітей, людей старшого віку, людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, які звертаються в ці амбулаторії. Покращений естетичний вигляд та комфортна територія входу в заклади значно підвищить рівень задоволеності пацієнтів перебуванням в медичному закладі, дасть змогу отримати приємні емоції та сприятиме росту довіри пацієнтів до нашого закладу, | | | | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 – 2027 роки | | | | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 7 500 | | | | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | Разом | |
| місцевий бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | 2 000,0 | |
| обласний бюджет | - | - | - | - | | | - | |
| державний бюджет | - | - | - | - | | | - | |
| інші джерела | 2 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | | | 5 500,0 | |
| Відповідальний виконавець | КНП «Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» Рожищенської міської ради | | | | | | | |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №17**  **на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії** | | | | | | | | |
| **Назва проєкту** | **Організація надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з порушеннями опорно-рухового апарату (нейрореабілітація, ортопедична реабілітація)в комунальному підприємстві «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради** | | | | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1. Розвиток людського капіталу  2.1.2. Модернізація матеріально-технічної бази системи закладів охорони здоров’я та підвищення якості та доступності медичних послуг | | | | | | | |
| Мета проєкту | Створення умов реабілітації населенню Рожищенської, Копачівської та Доросинівської громад через надання реабілітаційних послуг базі КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради. | | | | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська громада та сусідні громади | | | | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Жителі Рожищенської, Копачівської та Доросинівської громад, медичний персонал закладу охорони здоров’я | | | | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Зона обслуговування медичного закладу охоплює територію та населення Рожищенської, Копачівської та Доросинівської територіальних громад із населенням 41 тис.осіб.  Щорічно медична допомога надається близько 4 тис.пацієнтів в умовах стаціонару та 20 тис. в амбулаторних умовах.  Недостатньо розгалужена сітка реабілітаційних закладів перешкоджає пацієнтам з обмеженими фізичними можливостями отримати необхідне реабілітаційне лікування.  Так, в 2022році в закладі проліковано 367 хворих з перенесеними гострими неврологічними захворюваннями, 726 осіб, які отримали травматичні ушкодження кісток і суглобів. На обліку в закладі перебувають 1120 інвалідів загального захворювання з порушеннями опорно-рухового апарату,26 дітей – інвалідів з вродженими захворюваннями центральної нервової та кістково-мязевої систем, 360 дітей шкільного та дошкільного віку з порушеннями постави та сколіозом. Більшість з цих пацієнтів потребують реабілітаційної допомоги. | | | | | | | |
| Основні заходи проєкту | 1.Придбання діагностичного, реабілітаційного обладнання, матеріалів та засобів для відновлення сенсорних та рухових функцій.  2. Підготовка медичного персоналу, обмін досвідом з надання реабілітаційної допомоги між польсько- українськими партнерами, обмін делегаціями медичних працівників обох лікувальних закладів, проведення спільних семінарів, науково-практичних конференцій, симпозіумів. | | | | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Надання реабілітаційної допомоги 200 пацієнтам з перенесеними гострими порушеннями центральної та периферичної нервової системи (нейрореабілітація)щорічно.  Надання реабілітаційної допомоги 600-700 пацієнтам з порушеннями опорно-рухового апарату після отриманих поранень і травм щорічно ( ортопедична реабілітація).  Зменшення термінів тимчасової непрацездатності пацієнтів з травмами кістково-м’язевої системи на 20%.  Зниження випадків стійкої втрати працездатності та інвалідності серед населення громади на 10%. | | | | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 – 2025 роки | | | | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 31524,0 | | | | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | Разом | |
| * місцевий бюджет | 1576,0 | 1576,0 |  |  | | | 3152,0 | |
| * обласний бюджет |  |  |  |  | | |  | |
| * державний бюджет |  |  |  |  | | |  | |
| * інші джерела | 14186,0 | 14186,0 |  |  | | | 28372,0 | |
| Відповідальний виконавець | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня», Рожищенська міська рада | | | | | | | |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №18**  **на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії** | | | | | | | | |
| ***Назва проєкту*** | **Реконструкція бігових доріжок дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Степана Бандери, 40 м. Рожище Луцького району Волинської області** | | | | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1. Розвиток людського капіталу.  2.1.4. Розвиток фізичної культури та спорту, популяризація здорового способу життя | | | | | | | |
| Мета проєкту | Створення комфортних умов для занять фізичною культурою і спортом вихованців КЗ «Рожищенська ДЮСШ» та жителів громади, підвищення спортивної майстерності спортсменів | | | | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська громада | | | | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Вихованці КЗ «Рожищенська ДЮСШ», жителі Рожищенської громади. Приблизна кількість – 2500 осіб. | | | | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Головною метою фізичного виховання учнів та молоді Рожищенської територіальної громади є організація їх фізичного розвитку, а також всебічне вдосконалення властивих їм фізичних якостей. Для того, щоб мету зробити реально досяжною, необхідно забезпечити виконання комплексу конкретних завдань, одним з яких є формування належної спортивної бази. У зв’язку з цим і поставлене завдання реконструкції бігових доріжок у дитячо-юнацької спортивної школи.  Дитячо-юнацька спортивна школа побудована у 1980 році. Сьогодні у даному спортивному закладі займається більше 250 учнів. До тренувального процесу залучено 25 навчально-тренувальних груп. Приміщення школи повністю реконструйоване і відповідає сучасним санітарним та нормативним вимогам, які поставлені до занять фізичною культурою та спортом. Однак, крім стадіону, практично відсутня спортивна інфраструктура, що і спонукає до реконструкції бігових доріжок. | | | | | | | |
| Основні заходи проєкту | Розроблення ПКД та проведення її експертизи.  Проведення тендеру на закупівлю робіт.  Проведення реконструкції бігових доріжок.  Урочисті заходи по завершенню робіт. | | | | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Поліпшено умови перебування в закладі позашкільної освіти для більше 250 учасників освітнього процесу.  Залучено більше 100 осіб до занять фізичною культурою і спортом.  Створено можливість для розширення надання послуг з 10 видів легкої атлетики.  Створено можливість для проведення Всеукраїнських, обласних змагань на базі спортивної школи.  Популяризація здорового способу життя серед жителів громади | | | | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2025 - 2026 роки | | | | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 15000,0 | | | | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | | Разом |
| * місцевий бюджет | - | 800,0 | 700,0 | | - | | | 1500,0 |
| * обласний бюджет | - | - | - | | - | | | - |
| * державний бюджет | - | 7000,0 | 6500,0 | | - | | | 13500.0 |
| * інші джерела | - | - | - | | - | | | - |
| Відповідальний виконавець | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | | | | | | | |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №19**  **на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії** | | | | | | | | |
| **Назва проєкту** | **Конкурс проєктів молодіжних ініціатив розроблених інститутами громадянського суспільства на 2024-2026 роки** | | | | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1. Розвиток людського капіталу  2.1.5. Підтримка громадської активності молоді та національно-патріотичного виховання | | | | | | | |
| Мета проєкту | Підтримка активної молоді шляхом створення сприятливих передумов для розвитку інститутів громадянського суспільства на території Рожищенської територіальної громади, надання їм практичної, методичної та матеріально-фінансової підтримки на реалізацію їх ідей та ініціатив. | | | | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Вся громада | | | | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Молодь 14-35 років з усіх населених пунктів громади; молодь шкільного віку;  студентська молодь; молодь з числа ВПО ;молоді люди з дітьми;  молодь з обмеженими можливостями. | | | | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Конкурс спрямований на вирішення соціальних проблем молоді, в тому числі на:   * розширення переліку послуг та створення якісних заходів, що відповідатимуть запитам сучасної молодої людини; * створення безпечного середовища у населених пунктах громади, створення молодіжних просторів; * розвиток у молоді навичок: підприємницького мислення; вміння пристосовуватись; навчання протягом життя; здатність співпрацювати; лідерство і соціальний вплив; громадянська активність і обізнаність; інклюзивність; комунікація; емоційний інтелект; інформаційна та медійна грамотність; * збільшення конкурентоспроможності молоді на ринку праці, розширення її кар’єрних можливостей, підвищення навичок з підприємництва; * підвищення громадянської активності молоді - участі у прийнятті рішень та розвитку громад; * сприяння обміну знаннями та навичками між молоддю громади; * вирішення надзвичайних потреб молоді у громадах у зв'язку з війною в Україні, в тому числі сприяння інтеграції, адаптації та включення внутрішньо переміщеної молоді до життя громади; * реалізацію ініціатив спортивного та національно-політичного спрямування для молоді. | | | | | | | |
| Основні заходи проєкту | * Проведення 9 тренінгів із написання конкурсних заявок та фінансових пропозицій що пройшло не менше 50 осіб та до проведення долучились 3 тренери. * Надання інститутам громадянського суспільства консультацій та технічної підтримки при оформленні конкурсних заявок на фінансову допомогу для щонайменше 20 проектів та ініціатив. * Підтримка 20 проектів та ініціатив протягом 3 років | | | | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Реалізація проєкту забезпечила підтримку молодіжних проектів та ініціатив, зокрема:   * проведено 9 тренінгів для інститутів громадянського суспільства; * 180 мешканців громади пройшли тренінги для написання конкурсних заявок та фінансових пропозицій; * 90 зацікавлених осіб із інститутів громадянського суспільства отримали консультації та технічну підтримку при оформленні конкурсних заявок на фінансову допомогу; * 30 інститутів громадянського суспільства отримали ресурс для реалізації молодіжних проектів та ініціатив. | | | | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 – 2026 роки | | | | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 510,0 | | | | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | | | Разом | | |
| місцевий бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | 60,0 | | |
| обласний бюджет |  |  |  | | |  | | |
| державний бюджет |  |  |  | | |  | | |
| інші джерела | 150,0 | 150,0 | 150,0 | | | 450,0 | | |
| Відповідальний виконавець | КЗ «Молодіжний центр» Рожищенської міської ради, гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | | | | | | | |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №20**  **на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії** | | | | | | | | |
| **Назва проєкту** | **Нація, яка читає – непереможна!** | | | | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.1. Розвиток людського капіталу  2.1.3 Трансформація культурного простору  2.1.5. Підтримка громадської активності молоді та національно-патріотичне виховання | | | | | | | |
| Мета проєкту | Створити сучасні, технічно-обладнані, інформаційні та комунікативні простори для жителів громади шляхом підвищення рівня комфортності, зручності бібліотечного середовища відповідно до вимог сучасності та удосконалення сервісу бібліотечних послуг. | | | | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська громада | | | | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Працездатне населення громади, молодь, діти, пенсіонери, ВПО | | | | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Бібліотеки мають адаптуватися до сучасних умов. Більш того, стратегії трансформації бібліотек повинні стати важливою складовою міських стратегій та політик.  Досвід європейських країн демонструє, що бібліотеки здатні розвиватися. Там постійно моніторять запити людей і суспільства та перефокусуються з книг — на людей. Фонди бібліотек Рожищенської ТГ не відповідають вимогам користувачів. Значна частина книг морально застаріла та фізично зношена, особливо художня та дитяча література. 30% фондів – російською мовою. Недостатня кількість комп’ютерної та розмножувальної техніки, медіа-проекторів; сучасних меблів.  Створивши відповідну атмосферу, оновивши фонди різножанровою літературою, цікавою для користувачів, створюючи технологічний простір, можна дати бібліотекам нове життя. | | | | | | | |
| Основні заходи проєкту | • Закупівля меблів та комп’ютерного обладнання для 17 бібліотек громади;  • Придбання 100000 примірників сучасних українських та україномовних книг для 17 бібліотек громади;  •Проведення 20 заходів на рік з промоції читання для різних вікових категорій користувачів у бібліотеках громади (майстер-класи, літературні зустрічі, бесіди, вікторини, зустрічі з авторами, інтелектуальні ігри, презентації нових книг, засідання літературних вітальнь, мультимедійна презентація книг); • Організація 30 індивідуальних консультацій та 15 групових навчань на рік з комп’ютерної та цифрової грамотності громадян в режимі онлайн (з школярами, студентами, ВПО та пенсіонерами). | | | | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | - трансформація 17 бібліотек в сучасні центри розвитку Рожищенської ТГ (повноцінний творчий, волонтерський та цифровий хаб) шляхом закупівлі меблів та комп’ютерного обладнання;  - придбано 100000 примірників сучасних українських та україномовних книг;  - створено доступ кожного мешканця громади до потрібної інформації, комп’ютерної техніки та мережі Інтернет;  - проведено 80 заходів з промоції читання для різних вікових категорій користувачів у бібліотеках громади;  - 500 осіб підвищили комп’ютерну та цифрову компетенцію;  - на 20 % підвищено загальний рівень освіченості та читаності громадян;  - збільшено на 20 % кількості користувачів бібліотек. | | | | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 роки | | | | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 400,0 | | | | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | Разом | |
| * місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 400,0 | |
| * обласний бюджет |  |  |  |  | | |  | |
| * державний бюджет |  |  |  |  | | |  | |
| * інші джерела |  |  |  |  | | |  | |
| Відповідальний виконавець | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради, КЗ «Публічна бібліотека» Рожищенської міської ради | | | | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №21**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Діяльність Мобільної бригади соціально-психологічної допомоги** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2. Комфортне і безпечне середовище  2.2.1.Підвищення рівня громадської та особистої безпеки | | | | |
| Мета проєкту | Створення експертного та підтримуючого середовища в громаді заради безпеки та благополуччя дітей. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Вся громада | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Вразливі категорії населення громади (в тому числі сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, ВПО, учасники бойових дій та члени їх сімей, особи з інвалідністю ) | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Проблема домашнього насильства надалі є актуальною для України та показує, що в умовах воєнного стану випадків насильства стало більше у порівнянні з попередніми роками, що ймовірно пов’язано з кризовими обставинами, з якими зіштовхнулася значна частина населення нашої держави та громади зокрема.  Проект передбачає надання консультативної допомоги родинам, що проживають у віддалених населених пунктах громади.  Унікальність послуг бригади полягає в її мобільності –спеціалісти мають можливість виїжджати на виклики до найбільш важкодоступних місць, надавати послуги особам, які не мають доступу до закладів чи обмежені у пересуванні з різних причин. У мобільній бригаді працює щонайменше два фахівці — психолог та фахівець із соціальної роботи. Вони можуть надати психологічну підтримку, юридичні консультації, допомогти переїхати від кривдника у безпечне місце, перенаправити в інші установи, де постраждалі можуть отримати комплексну підтримку.  Бригада виїжджає за адресами, де вчиняється домашнє насильство, відвідує шелтери – поселення переселенців, проводять різноманітні превентивні активності в громаді щодо формування серед населення нульової терпимості до проблеми домашнього насилля. | | | | |
| Основні заходи проєкту | * Проведення 16 тренінгів для фахівців соціальної сфери задіяних до роботи мобільної бригади ( до 30 осіб та до 3 тренерів) * Формування програми для кривдників та проходження ними даної програми * Виготовлення та розповсюдження серед населення соціальної реклами з даної проблематики (тематичний банер, буклети та флаєри). * Формування інвентарю (обладнання) для роботи мобільної бригади (аптечка першої домедичної допомоги, уніформа – куртка, жилет світловідбивний, футболка тощо ). * Проведення індивідуальних бесід та надання соціально психологічної допомоги адаптації та відновленні власного емоційного стану, соціальних і родинних зв’язків допомоги учасникам/ учасницям бойових дій та членам їхніх родин (за запитом) * Забезпечення перевезення людей (у тому числі дітей) з інвалідністю, які потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів до інших соціальних установ громади та району (за запитом) * Проведення групових заходів в молодіжному середовищі щодо профілактики негативних явищ, популяризації ненасильницького спілкування, толерантного ставлення до оточуючих. * Забезпечення мобільної бригади спецавтомобілем, який переобладнаний для перевезення людей на візочках. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Результат реалізації проекту:   * Проведення 16 навчальних тренінгів для фахівців соціальної сфери (охоплено 40 осіб); * Підготовлена та затверджена виконавчим комітетом програма для роботи з кривдниками, щорічно до 10 кривдників задіяні в програмі; * Виготовлено соціальну рекламу з даної проблематики та її розповсюдження серед цільової аудиторії (2 банери, буклети/листівки - 5000 тис. шт..) * Члени мобільної бригади забезпечені необхідним інвентарем – уніформа – 3 комплекти, аптечка (валіза) першої домедичної допомоги - 1 шт., набір канцтоварів та інформаційних матеріалів. * Соціально-психологічну допомогу надано 300 сім’ям учасників бойових дій. * Надано послуги спецтранспортом 120 особам з інвалідністю * Проведено 400 групових заходів для дітей та молоді щодо профілактики негативних явищ, популяризації ненасильницького спілкування, толерантного ставлення до оточуючих (охоплено 6000 осіб) * Надано в користування спецавтомобіля | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 – 2027 роки | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 1800,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 180,0 |
| * обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| * державний бюджет |  |  |  |  |  |
| * інші джерела | 1450,0 | 100,0 | 50,0 | 20,0 | 1620,0 |
| Відповідальний виконавець | КУЦСС Рожищенської міської ради | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №22**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Психосоціальна підтримка вразливих категорій сімей, дітей та молоді** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2. Комфортне і безпечне середовище  2.2.1.Підвищення рівня громадської та особистої безпеки | | | | |
| Мета проєкту | Соціальна підтримка та допомога в  адаптації до життя в громаді, розвиток творчої та освітньої самоактуалізації, отримання нових життєво необхідних навичок. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Вся громада | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Вразливі категорії населення громади (в тому числі сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, ВПО, учасники бойових дій та члени їх сімей, особи з інвалідністю ) | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Деякі особи не можуть подолати свої психосоціальні та пов’язані із психічним здоров’ям проблеми, покладаючись на існуючі мережі підтримки. Для розвитку дитини потрібні стабільні умови, а через стрес, психологічні травми, емоційну напругу у родині, та інші негаразди, здоровий розвиток дітей може опинитися під загрозою.  Тому, важливо надати психосоціальну підтримку сім’ям у громаді.  Психічне здоров’я є основою благополуччя кожної людини і ефективного функціонування всієї громади.  Психосоціальна робота спрямована на відновлення втраченої психосоціальної рівноваги, на пошук ресурсів особистості і ресурсів соціального середовища для подолання труднощів у життєвій ситуації.  Основні завдання психосоціальної допомоги – розширення діапазону соціальних і особистісних ресурсів людини для самостійного вирішення виникаючих проблем, подолання труднощів, актуалізація її творчих, інтелектуальних, особистісних, духовних і фізичних можливостей, необхідних для виходу з кризового стану, стимулювання самоповаги і впевненості в собі. | | | | |
| Основні заходи проєкту | 1) формування груп підтримки ( взаємодопомоги ) по цільовим групам (до 10 груп);  2) проведення творчих занять та навчальних майстер-класів для сформованих груп (до 500 занять);  3) психоедукація вразливих категорій сімей, дітей та молоді (охоплення до 5000 осіб)  4) начальні тренінги для фахівців, задіяних в проекті (до 16 тренінгів)  5) забезпечення інвентарю та обладнання для проведення заходів проекту (канцтовари, методичні матеріали та посібники)  6) Виготовлення та розповсюдження серед населення соціальної реклами з даної проблематики (тематичний банер, буклети, флаєри, мерч з символікою організації та проєкту). | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Реалізація проекту забезпечить:   * Сформовано 10 груп підтримки ( взаємодопомоги ) по цільовим групам (ВПО, діти військовослужбовців, дружини та матері загиблих військових, члени сімей СЖО та ін) * Проведено 500 тематичних занять з психосоціальної підтримки, якими охоплено до 8000 осіб цільової аудиторії * Сформовано навички психологічної самодопомоги у цільової аудиторії (до 5000 осіб) * Фахівці (психологи, соціальні працівники), які задіяні у проекті пройшли навчальні тренінги з надання першої психологічної допомоги (30 спеціалістів, 16 тренінгів, 4 тренерів) * Забезпечено проект необхідним інвентарем та обладнанням * Виготовлено та розповсюджено 3000 шт. буклетів з даної проблематики, 1 банер та тематична продукція з символікою проекту та організації (блокноти 1000 шт., футболки 30 шт. тощо) | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 – 2027 роки | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 500,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | 15,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| * обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| * державний бюджет |  |  |  |  |  |
| * інші джерела | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 450,0 |
| Відповідальний виконавець | КУЦСС Рожищенської міської ради | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №23**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Будівництво захисної споруди цивільного захисту у комунальному опорному закладі загальної середньої освіти «Переспівський ліцей» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.2. Комфортне і безпечне середовище  2.2.1. Підвищення рівня громадської та особистої безпеки | | | | |
| Мета проєкту | Підвищення якості надання освітніх послуг у закладі освіти | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | с. Переспа | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учасники освітнього процесу, жителі с. Переспа. | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Заклад побудований у 1970 році і є найбільшим за площею і кількістю учнів серед сільських шкіл громади, де навчаються діти із 12 сіл. З часу функціонування школи жодного разу не проводився капітальний ремонт навчальних та підсобних приміщень.  В КОЗЗСО «Переспівський ліцей» навчається 326 дітей. Заклад не має захисної споруди цивільного захисту чи найпростішого укриття. Тому для забезпечення повноцінного освітнього процесу необхідне будівництво укриття. У зв’язку з тим, що КОЗЗСО «Переспівський ліцей» є опорним та найбільшим навчальним закладом в сільській місцевості та перспективним у Рожищенській громаді за кількістю учнів, проблема формуванням нового освітнього простору у школі була обрана пріоритетною. | | | | |
| Основні заходи проєкту | Розроблення ПКД та проведення її експертизи.  Проведення тендеру на закупівлю робіт.  Проведення будівництва та відповідних робіт по введенню в експлуатацію (Формування котловану, заливання фундаменту, зведення стін, спорудження даху, облаштування приміщення – підведення електроживлення, водогону, вентиляції, каналізації, опалення.) | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Перехід на очне навчання.  Поліпшення умови перебування в закладі освіти для 326 учнів та 43 працівників.  Облаштовано укриття на 150 осіб  Зміцнення матеріально-технічної бази. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 -2026 роки | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 10000,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | 100,0 | 450 | 450 | - | 1000,0 |
| * обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| * державний бюджет | 900,0 | 4050 | 4050 | - | 9000,0 |
| * інші джерела | - | - | - | - | - |
| Відповідальний виконавець | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №24**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | **Паспортний сервіс у Рожищенській громаді** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.3. Ефективна влада, активна громада  2.3.1. Удосконалення системи управління громадою | | | | |
| Мета проєкту | Забезпечення громадян, які проживають  в Рожищенській громаді  якісними та оперативними  адміністративними послугами з оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм шляхом придбання відповідного обладнання | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська, Копачівська та Доросинівська громади | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Мешканці Рожищенської, Копачівської та Доросинівської громад (орієнтовно 35 тис.осіб). | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Паспортні послуги (оформлення і видача паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон) – одні з найбільш популярних серед населення. З 1 липня 2022 року Рожищенський РС УДМС України у Волинській області припинив роботу і паспортні послуги в Рожищенській громаді стали недоступні. Громадяни скаржаться на незручність через доїзд до обласного центру та великі черги в міграційних службах. Придбання робочої станції для оформлення паспортів дозволить, в першу чергу, комфортне отримання паспортів за місцем проживання. Крім того плата за адміністративний збір забезпечить надходження до бюджету. | | | | |
| Основні заходи проєкту | 1. Підписання Договору доручення на часткову обробку персональних даних у базах персональних даних між Державною міграційною службою України та управлінням «ЦНАП та соціального захисту населення» Рожищенської міської ради.  2.Закупівля робочих станцій для оформлення біометричних паспортів через Єдину систему електронних публічних закупівель ProZorro.  3. Закупівля конфіденційного каналу зв’язку в мережі Національної системи конфіденційного зв’язку у через Єдину систему електронних публічних закупівель ProZorro.  4. Облаштування приміщення в управлінні «ЦНАП» та соціального захисту населення Рожищенської міської ради, де буде встановлено робочі станції.  5. Проходження стажування адміністраторів ЦНАП, які розпорядчим документом визначені відповідальними особами мати доступ до відомчої - інформаційної системи в територіальних підрозділах ДМС. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | 1.Надання адміністративних послуг з оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм на базі управління «ЦНАП та соціального захисту населення» Рожищенської міської ради для жителів Рожищенської, Копачівської та Доросинівської громад (орієнтовно 35 тис.осіб).  2. Збільшення надходжень до бюджету Рожищенської територіальної громади. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 рік | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 800,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет | 300,0 |  |  |  | 300,0 |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| інші джерела | 500,0 |  |  |  | 500,0 |
| Відповідальний виконавець | Управління «ЦНАП» та соціального захисту населення Рожищенської міської ради | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №25**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Гідна старість** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.3. Ефективна влада, активна громада  2.3.1. Удосконалення системи управління громадою | | | | |
| Мета проєкту | Покращення надання соціальних послуг щодо стаціонарного догляду шляхом переміщення відділення стаціонарного догляду для постійного проживання, що знаходиться в селі Навіз, до КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня». | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська територіальна громада | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Особи зі значно зниженою або втраченою рухомістю:  -особи похилого віку;  - особи з інвалідністю;  - особи, якім встановлюється група інвалідності.  - вимушено переміщені особи пенсійного віку. | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | * Відділення стаціонарного догляду знаходиться в селі Навіз за 22 км від адміністративного центру громади, що створює труднощі комунікації та доставки продукції. * Відділення розташоване у приміщенні школи, яка була побудована у 1939 році. Стіни будівлі дерев’яні і з роками втратили несучі можливості. * У даному приміщенні, де зараз знаходиться відділення відсутній технічний висновок про відповідність будівлі ДБН В.2.2-40;2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд». * Перенаповнення кімнат (5 осіб в одній кімнаті, відсутність приймального відділення, маніпуляційної та ритуальної кімнат). * відсутній благоустрій території (облаштування сходів, внутрішніх доріжок, огорожі господарського двору). * Відсутня пожежна водойма. | | | | |
| Основні заходи проєкту | * Прийняття рішення міської ради щодо переміщення відділення стаціонарного догляду для постійного проживання, що знаходиться в селі Навіз, до КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня». * Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту частини приміщення лікарні, переданого у користування КУ «Територіальний центр» Рожищенської міської ради для забезпечення розумного пристосування приміщення до ДБН В.2.2-40;2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд». * Проведення капітального ремонту даного приміщення. * Створення умов проживання у відділенні стаціонарного догляду, які б максимально задовольняли фізичні, емоційні та соціальні потреби його мешканців, на базі лікарні. * Облаштування фізіотерапевтичного кабінету;. * Забезпечення підведення швидкісного інтернету; * переміщення відділення стаціонарного догляду із села Навіз у відремонтоване приміщення. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | * Відремонтовано частину приміщення лікарні для переміщення відділення стаціонарного догляду із села Навіз до медичного закладу. * Збільшено ліжко-місць з 20 до 30. * Створено додаткові робочі місця для мешканців громади, в тому числі для ВПО. * Розташування відділення на території лікарні максимально забезпечено право підопічних на охорону здоров’я та медичну допомогу. * Забезпечено на території громади дотримання Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2026 – 2027 роки | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 10 000,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет |  |  | 1500,0 | 1000,0 | 2500,0 |
| * обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| * державний бюджет |  |  |  |  |  |
| * інші джерела |  |  | 4500,0 | 3000,0 | 7500,0 |
| Відповідальний виконавець | КУ «Територіальний центр» Рожищенської міської ради | | | | |
| Інша інформація (за потреби) | При умові передання приміщення відділення денного стаціонару КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» у користування КУ «Територіальний центр» Рожищенської міської ради. | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №26**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | **Бюджет участі - засіб залучення громадян до розподілу частини бюджету територіальної громади** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 2.3. Ефективна влада, активна громада.  2.3.2. Підвищення активності організацій громадянського суспільства. | | | | |
| Мета проєкту | Залучення громадян до участі у прийнятті рішень Рожищенської міської ради шляхом запровадження такого інструменту прямої демократії як бюджету участі на території громади | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська громада | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Ініціативні мешканці Рожищенської громади, громадські організації, які працюють на території громади. | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Умовою успішності розвитку громади є активізація її мешканців для спільної діяльності на благо громади. Активістський підхід – це коли люди в громаді не готові жити в старій парадигмі залежності від закритої влади. Вони організовуються, будують майданчики, спонукають будувати дороги, прибирають, тощо.  На даний час у громаді спостерігається пасивність місцевих мешканців щодо участі в соціально-економічному житті громади та низька ініціативність щодо прийняття управлінських рішень.  Тому важливо запровадити інструменти громадської участі для публічності управління. Наприклад, бюджет участі може об’єднати мешканців навколо вирішення окремої проблеми. | | | | |
| Основні заходи проєкту | 1. Створення нормативної бази для бюджетування за участі громадськості на 2024 -2027 роки.  2. Організація тренінгів з метою залучення широких мас населення до написання проектів.  3. Проведення тренінгів з написання проектів.  4. Організація бюджету участі на території громади.  5. Популяризація результатів та відзначення переможців.  6. Реалізація проектів. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | 1. Розроблено нормативно-правовий акт щодо організації бюджету участі у Рожищенській громаді.  2. Проведено 10 тренінгів щодо можливості участі громадськості у бюджетуванні та щодо написання проектних заявок.  3. Підтримано 20 проєтів, розроблених місцевими жителями або громадськими організаціями за кошти місцевого бюджету.  4. Зростання рівня ініціативності громадян, підвищення рівня довіри до влади на 15-20% .  5. Ріст комунікабельності жителів громади (учасників тренінгів та членів їх родин, кола друзів).  6. Виявлення громадських активістів.  7. Зміна недовіри до влади на поважне ставлення.  8. Формування нового рівня самоврядної свідомості.  9. Зростання віри учасників у самих себе через підвищення власної спроможності.  10. Усвідомлення громадянами відповідальності за власне майбутнє. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2026-2027 роки | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 400,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет |  |  | 200,0 | 200,0 | 400,0 |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець | Загальний та фінансовий відділи Рожищенської міської ради | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №27**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Організація та проведення етно-фесту «Гостини рожищенської родини»** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | *2*.3. Ефективна влада, активна громада  2.3.1. Удосконалення системи управління громадою | | | | |
| Мета проєкту | Збереження, відродження, популяризація народного мистецтва, підвищення ролі традиційної культури у формуванні світогляду та духовності, залучення широкої громадської та творчої спільноти, налагодження культурних зв’язків, творчої співпраці етнографічних колективів, народних майстрів та зростання туристичної привабливості регіону. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська територіальна громада | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Митці та творчі особистості, які потребують додаткових знань, навичок або натхнення та підтримки на етапі становлення їх як митців; жителі та гості Рожищенської громади | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | В останні роки спостерігається позитивна динаміка в залученні жителів громади до активного культурного життя. Існує потреба об'єднати абсолютно різні культурні спільноти для їх синергічного розвитку. Це надасть потужного поштовху не тільки для особистого творчого розвитку, а й для культурного та туристичного розвитку громади в цілому. | | | | |
| Основні заходи проєкту | Створення робочої групи щодо організації та проведення фестивалю.  Розроблення програми фестивалю.  Залучення майстрів, творчих колективів до проведення фестивалю.  Організація інформування населення про програму фестивалю.  Проведення фестивалю: театралізоване дійство, виступи творчих колективів, майстер-класи, екскурсії, виставка декоративно-ужиткового мистецтва, ярмарок, зони з розвагами для дітей, фото-зони.  Організація інформування населення про результати діяльності за проектом шляхом публікацій місцевих ЗМІ та соціальних мережах. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Розроблено Положення про проведення етно-фест «Гостини рожищенської родини».  Проведено етно-фест «Гостини рожищенської родини» один раз на рік.  Задоволено культурні потреби та інтереси більше 100 осіб через залучення та участь митців у фестивалі.  Естетичне та культурне задоволення потреб жителів та всіх гостей фестивалю в цілому.  Знайомство жителів громади та гостей фестивалю з традиціями та звичаями Рожищенського краю. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 – 2027 роки | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 110,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 110,0 |
| * обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| * державний бюджет |  |  |  |  |  |
| * інші джерела |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець | Рожищенська міська рада, гуманітарний відділ Рожищенської міської ради,  КЗ «Центр культурних послуг» Рожищенської міської ради. | | | | |

### Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №28**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Будівництво мереж водопостачання по вулицях м.Рожище та смт Дубище Волинської області** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1. Інженерна інфраструктура громади  3.1.1. Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури громади | | | | |
| Мета проєкту | Забезпечення населення комфортними умовами проживання шляхом налагодження безперебійної і надійної роботи вуличних водопроводів для споживачів питної води в м. Рожище та смт Дубище. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська територіальна громада | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Заклади бюджетної сфери та населення Рожищенської територіальної громади | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Будівництво мереж водопостачання по вулицях м.Рожище та смт Дубище передбачає прокладання водопроводів від насосної станції водозабору. Загальна протяжність водопроводу складе 10623,5 м.  Завершення будівництва водопроводу та виведення його роботи на проектну потужність забезпечить реалізацію конституційного права людини на безпечне довкілля, екологічну стабільність, охорону навколишнього природного середовища. В місті Рожище та смт Дубище додатково буде налагоджено постачання якісної питної води бюджетним установам та населенню. | | | | |
| Основні заходи проєкту | 1. Розробка проектно-кошторисної документації. 2. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації. 3. Проведення тендеру з визначення виконавця робіт. 4. Організація робіт підрядника, отримання необхідних дозволів. 5. Проведення робіт, що передбачені проектно-кошторисною документацією. 6. Отримання експертних висновків, технічний і авторський нагляд. 7. Введення в експлуатацію побудованих вуличних водопроводів. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Буде здійснено будівництво мереж водопостачання по вулицях м.Рожище та смт Дубище шляхом прокладання водопроводів від насосної станції водозабору. Загальна протяжність водопроводу - 10623,5 м.  2. Постачання якісної питної води бюджетним установам та населенню м.Рожище та смт Дубище | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2025 – 2026 роки | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 80 000,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет |  | 4000,0 | 4000,0 |  | 8000,0 |
| * обласний бюджет |  | 1000,0 | 1000,0 |  | 2000,0 |
| * державний бюджет |  | 40000,0 | 30000,0 |  | 70000,0 |
| * інші джерела |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець | Рожищенська міська рада, ПЖКГ Рожищенської міської ради | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №29**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання (заміна теплотраси) м.Рожище** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1. Інженерна інфраструктура громади.  3.1.1. Модернізація та розвиток інженерної інфраструктури громади. | | | | |
| Мета проєкту | Надання якісних послуг теплопостачання мешканцям міста Рожище шляхом розвитку системи теплопостачання, підвищення ефективності діяльності підприємства ЖКГ, зменшення використання паливноенергетичних ресурсів та втрат в системі теплопостачання. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | місто Рожище | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Населення міста Рожище | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Одним із важливим чинників комфортного проживання мешканців є стан інженерної інфраструктури. Теплотраси м.Рожище були побудовані в 70х роках минулого століття і приблизний знос труб сягає 95%.Капітального ремонту не проводилось. Втрати теплоносія сягають до 35%.Після заміни теплотраси зменшаються втрати теплоносія і покращиться якість подачі теплової енергії споживачам. | | | | |
| Основні заходи проєкту | Підготовка і організація заміни теплотраси м.Рожище. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Підвищено надійності та якості теплопостачання в м.Рожище. Зменшено на 35% використання паливно-енергетичних ресурсів. Зменшено на 35% втрат теплової енергії в мережах системи теплопостачання.  Зменшено витрати на капітальний та поточний ремонт теплових мереж м.Рожище.  Покращено якість сервісу для споживачів шляхом зменшення вірогідності аварій або несправносте в системі теплопостачання. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024-2027 роки | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 12000,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4 000,0 |
| * обласний бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4 000,0 |
| * державний бюджет |  |  |  |  |  |
| * інші джерела | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 4 000,0 |
| Відповідальний виконавець | Рожищенська міська рада, ПЖКГ Рожищенської міської ради | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №30**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | **Ремонт доріг Рожищенської територіальної громади** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.1. Інженерна інфраструктура громади.  3.1.2. Формування якісної дорожньої інфраструктури громади та пасажирського сполучення. | | | | |
| Мета проєкту | Покращення якості доріг в територіальній громаді, що сприятиме зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод, збільшенню пропускної здатності доріг. А також, сучасне дорожнє покриття сприятиме підвищенню іміджу та інвестиційної привабливості регіону. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Вся громада | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Населення громади | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Наявна транспортна система гарантує добре сполучення, однак проблемним питанням залишається стан окремих автомобільних доріг та вулиць. Деякі з них є вкрай понівеченими, тому потребують термінового ремонту. Зокрема: автомобільні дороги державного значення Т-18-02 на ділянці м.Рожище-с.Навіз, Т-03-09 на ділянці м.Рожище-с.Ольганівка; автомобільні дороги місцевого значення О 031592 на ділянці с.Переспа – с.Літогоща, С 031320 на ділянці с.Рудка-Козинська – с.Козин – М-19, С 031308 на ділянці с.Трилісці – с.Малинівка – с.Богушівська Мар’янівка, С 031306 на ділянці м.Рожище – с.Дмитрівка. А також комунальні дороги територіальної громади. | | | | |
| Основні заходи проєкту | 1. Капітальні та поточні ремонти інженерних мереж.  2. Нанесення асфальто-бетонного покриття.  3. Створення сучасної дорожньої інфраструктури. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Якісно відремонтовано 25,0 км доріг державного значення, 65,0 км доріг місцевого значення та 50,0 км комунальних доріг. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 – 2027 роки | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 110 100,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 10000,0 |
| * обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| * державний бюджет | 40000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 100000,0 |
| * інші джерела | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| Відповідальний виконавець | Служба автомобільних доріг у Волинській області; Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області; Рожищенська міська рада, КП «Дільниця благоустрою» Рожищенської міської ради | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №31**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | **Захист населення та території Рожищенської громади від надзвичайних ситуацій** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2. Збереження навколишнього середовища.  3.2.1. Забезпечення екологічної безпеки та захист населення та територій від надзвичайних ситуацій природнього та техногенного характеру | | | | |
| Мета проєкту | Підвищення рівня захисту населення і території громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникненню можливих надзвичайних ситуацій та мінімізація їх наслідків. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Вся громада | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Жителі Рожищенської громади | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру зумовлена тенденціями зростання шкоди території та населенню, що спричиняються небезпечними природними явищами (підтопленнями, ураганами, буревіями, сильними опадами) та пожежами. І тому на даний час необхідна заміна і модернізація техніки та спорядження, що перебуває на озброєнні підрозділів МПО с.Переспа та с.Навіз, ДПК для оперативної і злагодженої дії під час пожежі, або надзвичайної ситуації природнього характеру, для захисту цивільного населення. | | | | |
| Основні заходи проєкту | Придбання пожежно-технічного обладнання МПО с.Переспа та с.Навіз та ДПК для гасіння пожеж, або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природнього характеру. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Забезпечено МПО с.Переспа та с.Навіз та ДПК пожежно-технічним обладнання (рукав напірний д 51 мм (20 шт.), рукав напірний д 77 мм (20 шт.), розгалуження РТ 80 ( 2 шт.), драбина трьохкамерна видвижна пожежна (2 шт.), драбина палка (2 шт.), ствол пожежний ручний СРП-50Р (4 шт.), Рукав всмоктуючий д 125мм ( 4 шт.), рукав напірно всмоктуючий д 75мм (4 шт.), затискач рукавний (4 шт.), мотопомпа для брудної води (1 шт.)).  Підвищено ефективність дій МПО с.Переспа та с.Навізта ДПК при гасінні пожеж, або ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природнього характеру. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 – 2027 роки | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 500,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 500,0 |
| * обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| * державний бюджет |  |  |  |  |  |
| * інші джерела |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець | Відділ мобілізаційної роботи, цивільного захисту, військового обліку та охорони праці Рожищенської міської ради | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №32**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Капітальний ремонт даху приміщення комунального закладу «Центр культурних послуг» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2. Збереження навколишнього середовища  3.2.2. Впровадження енергозберігаючих технологій. | | | | |
| Мета проєкту | Створення сприятливих та комфортних умов для вільного творчого, культурного розвитку серед населення Рожищенської громади, створити комфортне середовище для перебування відвідувачів у закладі. Зробити приміщення більш привабливим, сучасним та естетичним. Досягнення значної економії бюджетних коштів на енергоносії та проведення поточних ремонтів. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська ТГ | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Учасники гуртків аматорських колективів, працівники КЗ «ЦКП», користувачі послуг КЗ «ПБ», працівники КЗ «ПБ». Жителі Рожищенської ТГ. | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Приміщення КЗ «Центр культурних послуг» введене в експлуатацію в 1949 році. На даний час в закладі культури проходить велика кількість масових заходів, які кожен раз відвідують більше 500 осіб, діє 15 гуртків аматорського мистецтва, які відвідують більше 200 осіб та працює 17 працівників. Окрім того, в приміщенні КЗ «Центр культурних послуг» діє КЗ «Публічна бібліотека», де працює 10 осіб та яку відвідує щонайменше 50 читачів вдень. Віднедавна в цьому ж приміщенні розпочав роботу КЗ «Молодіжний центр», який працює з молоддю усієї ОТГ. Ремонт даху не проводився та набув морального та технічного зношення. | | | | |
| Основні заходи проєкту | Розроблення ПКД та проведення її експертизи.  Проведення тендеру на закупівлю робіт.  Проведення ремонту даху.  Урочисте представлення громаді реконструйованого приміщення.  Організація інформування населення про результати діяльності за проектом шляхом публікацій місцевих ЗМІ та соціальних мережах. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Покращено умови праці працівників трьох комунальних закладів.  Зменшення витрат на опалення на 45%.  Відремонтовано 1000 кв.м. даху будівлі.  Створено комфортне середовище для перебування відвідувачів у закладі.  Осучаснення зовнішнього вигляду фасаду будівлі.  Підвищення температури в закладі на 3-4 градуси.  Економія місцевого бюджету на комунальні видатки. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2025 рік | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 5700,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | - | 3000,0 | - | - | 3000,0 |
| * обласний бюджет | - | - | - | - | - |
| * державний бюджет | - | 2700,0 | - | - | 2700.0 |
| * інші джерела | - | - | - | - | - |
| Відповідальний виконавець | Гуманітарний відділ Рожищенської міської ради, комунальний заклад «Центр культурних послуг» Рожищенської міської ради | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №33**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Сонячна електростанція у Рожищенській громаді** | | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2. Збереження навколишнього середовища.  3.2.2. Впровадження енергозберігаючих технологій. | | | | | |
| Мета проєкту | Створення можливості для переходу на екологічно чисті (відновлювані) джерела енергії для зменшення споживання енергоресурсів та відповідного фінансового навантаження на бюджет громади шляхом встановлення сонячних панелей потужністю 20 кВт на об’єкті (водозабір) критичної інфраструктури Рожищенської громади. | | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | місто Рожище Рожищенської громади | | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Мешканці міста Рожище (12 тис. осіб) | | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Енергоефективність – це значне скорочення витрат на комунальні послуги, а для регіону та держави у цілому – економія енергоресурсів, особливо в нинішніх умовах та під час блекауту. В рамках проекту планується провести комплекс енергоефективних заходів з метою зменшення споживання енергоресурсів та відповідного фінансового навантаження на бюджет громади шляхом встановлення сонячних панелей потужністю 20 кВт на об’єкті (водозабір) критичної інфраструктури Рожищенської громади. На даний час Рожищенською міською радою проведено ряд підготовчих заходів щодо створення можливості встановлення сонячних панелей потужністю 20 кВт на території водозабору: підготовлена площадка розміром 40Х80 метрів, територія огороджена, цілодобово присутній черговий, ведеться відеоспостеження та підведена резервна лінія електропостачання з резервним трансформатором. Дане питання для Рожищенської громади є дуже актуальне, оскільки «левову» частку тарифу на водопостачання та водовідведення складає тариф за електроенергію, який для підприємства ЖКГ складає 5,42 грн/кВт. | | | | | |
| Основні заходи проєкту | Виготовлення проектно-технічної документації та її законодавча легалізація.  - Закупівля та встановлення сонячних панелей потужністю 20 кВт.  - Урочисте відкриття сонячної електростанції та висвітлення інформації про проєкт та результати проєкту у ЗМІ. | | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Встановлено сонячні панелі потужністю 20 кВт.  Економія орієнтовно 30 % електроенергії за рахунок альтернативної енергії сонячних панелей.  Заощадження орієнтовно 30 % коштів підприємства, які витрачалися на закупівлю електричної енергії.  Створено можливість для надання послуг з водопостачання в умовах блекауту для 12 тис. жителів міста Рожище. | | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 рік | | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 1000 тис. грн | | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | 200,0 |  |  | |  | 200,0 |
| * обласний бюджет |  |  |  | |  |  |
| * державний бюджет |  |  |  | |  |  |
| * інші джерела | 800,0 |  |  | |  | 800,0 |
| Відповідальний виконавець | Підприємство житлово-комунального господарства Рожищенської міської ради | | | | | |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №34**  **на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії** | | | | | | |
| **Назва проєкту** | **Встановлення екоконтейнерів в населених пунктах Рожищенської територіальної громади** | | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.2. Збереження навколишнього середовища  3.2.3.Формування екологічної культури мешканців та підвищення культури поводження з ТПВ | | | | | |
| Мета проєкту | Покращення якості навколишнього середовища та здоров’я населення громади шляхом зменшення шкідливого впливу побутових відходів, формування у населення екологічного способу мислення. | | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська територіальна громада | | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Усе населення громади | | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Чинна система управління побутовими відходами не задовольняє потреби населення у забезпеченні якісного та безпечного життєвого середовища і створює загрозу довкіллю та здоров’ю людей. Сортування твердих побутових відходів є більш ефективним за умови проведення попереднього сортування безпосередньо споживачами, коли вони викидають сміття. Забезпечення населення належними умовами для збору ТПВ є вкрай актуальним. Саме тому, гостро стоїть питання щодо оновлення контейнерного парку та облаштування контейнерних майданчиків, що дало б змогу оперативніше і з меншими затратами проводити вивіз ТПВ. | | | | | |
| Основні заходи проєкту | Придбання та встановлення контейнерів для ТПВ встановленого зразка, які б дали можливість здійснювати роздільний збір ТПВ. Забезпечення інформування населення, забезпечення контейнерних майданчиків інформаційними наліпками щодо необхідності роздільного збирання твердих побутових відходів. Проведення роз’яснювальної роботи серед учнів загальноосвітніх закладів та розроблення методичних рекомендацій для проведення занять серед дітей у виді ігор, для засвоєння правил поводженням з твердими побутовими відходами. Підготовка інформаційних матеріалів та здійснення просвітницької діяльності серед населення громади щодо необхідності роздільного збирання твердих побутових відходів. | | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Буде закуплено та встановлено екоконтейнери (шт): - м. Рожище –100, смт Дубище – 9, с. Рудня – 3, с. Носачевичі – 3, с. Крижівка – 3, с. Рудка-Козинська – 3, с. Пожарки – 3, с. Топільне – 3, с. Сокіл – 3, с. Навіз – 3, с. Переспа – 6,с. Іванівка – 3, с. Літогоща – 3, с. Мильськ – 3. Забезпечено сортування твердих побутових відходів у 14 населених пунктах громади. Облаштовано площадки під екоконтейнери у 14 населених пунктах. Забезпечено роздільне сортування твердих побутових відходів для 21,5 тис населення громади (76 % всього населення). Розроблено 1 методичні рекомендації для проведення занять серед дітей у виді ігор, для засвоєння правил поводженням з твердими побутовими відходами. Виготовлено 200 наліпок на контейнери. Зменшено шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людей. | | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 – 2025 роки | | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 2872,0 | | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет | 30,0 | 30,0 | |  |  | 60,0 |
| * обласний бюджет |  |  | |  |  |  |
| * державний бюджет |  |  | |  |  |  |
| * інші джерела | 1406,0 | 1406,0 | |  |  | 2812,0 |
| Відповідальний виконавець | Рожищенська міська рада, КП «Дільниця благоустрою» Рожищенської міської ради | | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №35**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Рожищенської громади** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.3. Планування розвитку території  3.3.1. Оновлення та виготовлення планувальних, містобудівних документів | | | | |
| Мета проєкту | Забезпечення сталого розвитку територіальної громади з додержанням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів шляхом розроблення комплексного плану просторового розвитку території Рожищенської громади. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська громада | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Інвестори, суб’єкти господарювання та жителі Рожищенської громади | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Важливим чинником розвитку громади є її просторове планування та пошук оптимальної моделі просторової організації з врахуванням природно-ресурсних переваг, економічних передумов, доцільності та напрямків виробничої діяльності, врахуванням соціальних, екологічних особливостей. В контексті цього важливим завданням розвитку громади є розробка Комплексного плану просторового розвитку території громади. | | | | |
| Основні заходи проєкту | Створення робочої групи щодо з формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Рожищенської громади.  Підготовка та розробка Комплексного плану просторового розвитку території Рожищенської громади. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Розроблено та затверджено Комплексний план просторового розвитку території Рожищенської громади.  Розроблено генеральний план центральної садиби громади – м.Рожище.  Забезпечено ефективне управління ресурсами громади.  Підвищено рівень привабливості громади як об’єкта інвестування. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2024 рік | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 20000,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет |  |  |  |  |  |
| * обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| * державний бюджет |  |  |  |  |  |
| * інші джерела | 20000,0 |  |  |  | 20000,0 |
| Відповідальний виконавець | Відділи земельних відносин та містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та екології Рожищенської міської ради | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №36**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проєкту | **Встановлення електронної системи голосування** | | | | |
| Номер і назва цілі /  завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.3. Планування розвитку територій  3.3.2. Цифровізація громади | | | | |
| Мета проєкту | Підвищення прозорості роботи місцевої ради, ефективності роботи депутатів та їхньої відповідальності перед виборцями, скорочення часових рамок пленарних засідань, оперативне оприлюднення результатів поіменного голосування, економія бюджетних коштів та природних ресурсів. | | | | |
| Територія, на яку проєкт  матиме вплив | Вся громада | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Представники ОМС, депутати, жителі громади | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої  спрямований проєкт | Введення електронної системи голосування дозволить подолати та мінімізувати відразу ряд проблем у роботі ОМС. По-перше, дозволить зробити роботу місцевої влади та обранців громади максимально відкритою, адже кожен житель ТГ зможе відразу ж після завершення пленарного засідання сесії дізнатися на сайті ради, як і хто голосував у прийнятті важливого рішення. По-друге, завдяки цій системі впроваджується електронний обіг документів, а це значна економія на паперових носіях. По-третє, підвищується ефективність роботи депутатів щодо внесення правок, проведення засідань загалом, завдяки раціональному використанню часу. | | | | |
| Основні заходи проєкту | Закупка обладнання та програмного забезпечення для електронного голосування, меблів.  Встановлення системи .  Проведення тестування роботи системи електронного голосування.  Навчання для обранців громади та працівників ОМС щодо технічних характеристик використання системи електронного голосування. | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | Придбано сучасне технічне обладнання, яке покращило ефективність роботи ОМС та депутатського корпусу.  Проведено навчання депутатів та працівників ОМС щодо користування даним обладнанням.  Зменшено використання бюджетних коштів на друк паперових носіїв інформації на 50 %  Жителі громади отримали можливість оперативного отримання інформації щодо поіменного голосування  Забезпечено відкритість роботи місцевого органу влади. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2027 рік | | | | |
| Орієнтовний обсяг  фінансування, тис. грн. | **700,0** | | | | |
| У тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| місцевий бюджет |  |  |  | 700,0 | 700,0 |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |
| Відповідальний  Виконавець | Загальний відділ Рожищенської міської ради | | | | |

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ №37**

**на проєкт місцевого розвитку до Плану заходів з реалізації Стратегії**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту** | **Відкрита громада** | | | | |
| Номер і назва цілі / завдання стратегії, якому відповідає проєкт | 3.3. Планування розвитку території  3.3.2. Цифровізація громади | | | | |
| Мета проєкту | Створити можливість для інформування мешканцями місцевої влади про актуальні проблеми благоустрою, житлово-комунальної сфери, інфраструктури тощо, для оперативного усунення цих проблем. | | | | |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Рожищенська територіальна громада | | | | |
| Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту | Жителі громади та місцева влада з комунальними підприємствами | | | | |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт | Будь-яку громаду не можливо уявити без різних великих і малих комунальних проблем, які вимагають вирішення. Рожищенська громада, на жаль, не є виключенням. Кожен мешканець громади зустрічається з цими прикрими неприємностями. Це, для прикладу, відкриті люки, ями на дорогах, переповненні сміттєві контейнери чи  поламані дерева чи неприбрані прибудинкові території. Разом ми можемо зробити так, щоб цих проблем ставало менше, а життя в громаді — комфортнішим. Для цього необхідно щоб Рожищенська громада долучилася до проекту "Відкрите місто", який є краудсорсинговою інтернет-платформою для взаємодії мешканців з місцевою владою та комунальними підприємствами, а також для самоорганізації громадян. | | | | |
| Основні заходи проєкту | Проведення авторизації Рожищенської громади та комунальних підприємств на порталі «EDEM.UA».  Проведення інформаційної кампанії серед жителів Рожищенської громади щодо можливості оперативного вирішення питань у сфері ЖКГ шляхом інформування міську раду та комунальні підприємства громади через онлайн платформу «EDEM.UA». | | | | |
| Індикатори (показники) результативності | **Створено можливість для електронного спілкування мешканців територіальної громади з підрозділами місцевих органів влади чи комунальних підприємств на сторінках комунікаційної платформи** «EDEM.UA**».**  **Оперативне вирішення проблем громади у сфері ЖКГ.**  **Проведено у м.Рожище та 6 старостинських округах громади презентації щодо можливості** інформування мешканцями місцевої влади про актуальні проблеми благоустрою, житлово-комунальної сфери, інфраструктури тощо, для оперативного усунення цих проблем. | | | | |
| Період реалізації проєкту | 2026 рік | | | | |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | 5,0 | | | | |
| у тому числі | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Разом |
| * місцевий бюджет |  |  | 5,0 |  | 5,0 |
| * обласний бюджет |  |  |  |  |  |
| * державний бюджет |  |  |  |  |  |
| * інші джерела |  |  |  |  |  |
| Відповідальний виконавець | Загальний відділ Рожищенської міської ради | | | | |

1. <https://mtu.gov.ua/content/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku.html> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://mtu.gov.ua/content/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku.html> [↑](#footnote-ref-2)